Tarnowskie Góry, dnia 5 października 2018 roku

Protokół z kontroli

| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Zarząd Powiatu Tarnogórskiego |
| --- | --- |
| Kierownik jednostki kontrolowanej: | Krystyna Kosmala Starosta Tarnogórski |
| Temat kontroli: | realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2018r. |

Kontrola została przeprowadzona na podstawie §37 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2018r. poz. 276 ze zm.) oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

Przewodniczący:	Józef Korpak

Zastępca Przewodniczącego:	Jarosław Ślepaczuk

Sekretarz:	Krystyna Trzęsiok

Członek Komisji:	Lucjan Galios

Członek Komisji:	Adam Morawiec

Członek Komisji:	Maria Ożga

Członek Komisji:		Jerzy Słodczyk

- Przebieg kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21 sierpnia i 18 września 2018 roku. Upoważnienie nr 9/2018 stanowi załącznik nr 1. Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3.

W dniu 21 sierpnia 2018 roku Komisja Rewizyjna złożyła do Zarządu Powiatu Tarnogórskiego wniosek o przedstawienie realizacji przedsięwzięć zapisanych w poszczególnych Programach 
w poszczególnych latach, tj. 2014, 2015, 2016, 2017 i do 30.06.2018r. Jakie konkretne działania zapisane w Programach były przez Powiat Tarnogórski, tj. przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu zrealizowane? Jakie zapisane działania nie zostały zrealizowane i dlaczego, 
ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji odpadów niebezpiecznych pozostałych po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. Ponadto Komisja zwraca się z prośbą o przekazania informacji dotyczącej usuwana azbestu oraz pozwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie i składowanie odpadów.

Komisja w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła powyższy wniosek.

W dniu 18 września 2018 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi pismami:

- GN.0012.6.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku (załącznik nr 4),

- AZ.0012.22.2018 z dnia 4 września 2018 roku (załącznik nr 5),

stanowiącymi odpowiedź na wniosek Komisji przyjęty w dniu 21 sierpnia 2018 roku.

- Informacje zbiorcze

Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XVI/177/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku, natomiast Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XXII/163/2016 z dnia 
14 czerwca 2016 r. W ramach tych opracowań przewidziano szereg przedsięwzięć, których celem jest poprawa środowiska Powiatu Tarnogórskiego.

W latach 2014 i 2015, koszty przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska były następujące:

|  | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Edukacja ekologiczna | 9 722 | 8 000 |
| Ochrona przyrody i krajobrazu | 48 180 | 156 357 |
| Ochrona jakości wód i poprawa stosunków wodnych | 135 182 | 123 180 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego | 1 748 922 | 749 480 |
| Razem | 1 942 006 | 1 037 017 |

Osobnym zagadnieniem jest sprawa realizacji zadania pt.: „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz 
z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”. Zadanie to realizuje Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. W latach 2014 i 2015 na to zadanie były realizowane jedynie wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po Zakładach Chemicznych oraz monitoring środowiska. W 2014 roku wydatki te wyniosły 1 155 432,23 zł, a w 2015 roku 1 146 659,80 zł.

W latach 2016, 2017 i w I połowie 2018 roku, koszty przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska były następujące:

|  | 2016 | 2017 | I półrocze 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Edukacja ekologiczna | 312 012 | 32 712 | 38 274 |
| Klimat i powietrze | 2 012 586 | 3 239 736 | 1 639 574 |
| Zasoby i jakość wód | 194 403 | 23 797 | 3 900 |
| Zasoby przyrodnicze | 207 022 | 131 445 | 8 250 |
| Razem | 2 726 023 | 3 427 689 | 1 689 998 |

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po Zakładach Chemicznych oraz monitoring środowiska kształtowały się następująco:

- w 2016 r.	– 823 051,71 zł,

- w 2017 r.	– 790 295,20 zł,

- w I półroczu 2018r.	– ok. 380 000 zł.

Środki na bieżące utrzymanie nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych przekazywane są corocznie przez Wojewodę Śląskiego w ramach dotacji celowych.

Łączne wydatki na realizację programów ochrony środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego 
w okresie od 2014 do 30.06.2018 roku wyniosły 10 822 733 zł.

- Ustalenia Komisji Rewizyjnej wynikające z kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2018r.

  - Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego przebiega zgodnie z przyjętymi w nim założeniami.

Dowód: Informacje przekazane Komisji Rewizyjnej w odpowiedzi na pytania i wnioski.

- Założenia do Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego ustalane 
są w oparci o możliwości finansowe powiatu, a nie na podstawie rzeczywistych potrzeb w zakresie ochrony środowiska.

Dowód: Informacje przekazane Komisji Rewizyjnej w odpowiedzi na pytania i wnioski.

- Bierność i brak skutecznych działań w zakresie realizacji zadania o nazwie: „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”.

Dowód: Pismo, znak GN.0012.6.2018 z dnia 30.08.2018r., stanowiące odpowiedź 
na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21.08.2018r.

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z § 13 ust. 5 załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2018r. poz. 276 ze zm.) niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:	Józef Korpak	.......................................................

Zastępca Przewodniczącego:	Jarosław Ślepaczuk	.......................................................

Sekretarz:	Krystyna Trzęsiok	.......................................................

Członek Komisji:	Lucjan Galios 	.......................................................

Członek Komisji:	Adam Morawiec 	.......................................................

Członek Komisji:	Maria Ożga 	.......................................................

Członek Komisji:	Jerzy Słodczyk	.......................................................

Kierownik jednostki kontrolowanej:	.......................................................