Załącznik nr 2. Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 31.12.2017 r.

| L.p. | Tytuł projektu Podmiot finansujący Miejsce realizacji | Wartość ogółem projektu | Plan na 2017r. - uchwała budżetowa | Zmiany w 2017r. |  | Wykonanie łączne na dzień bilansowy 31.12.2017r. Wykonanie dotyczące roku 2017 | Źródło finansowania – ogółem wykonanie od początku realizacji |  | Uwagi! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zwiększenia | zmniejszenia |  | zewnętrzne | własne |  |
| 1. | European Food Passport Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | 1 101 916,00 | 359 128,00 | 110 649,00 | 64 949,00 | 1 069 884,04 391 810,32 | 1 069 884,04 | 0,00 | projekt został zrealizowany |
| 2. | Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 307 773,00 | 271 613,00 | 24 746,00 | 11 355,00 | 301 607,38 284 999,23 | 301 607,38 | 0,00 | projekt został zrealizowany |
| 3. | Europejski staż zawodowy oknem na świat Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej | 633 146,00 | 0,00 | 633 146,00 | 0,00 | 298 099,38 298 099,38 | 298 099,38 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2019 roku |
| 4. | Mobilność kadry edukacji szkolnej Zespół Szkół Techniczno-Usługowych | 163 409,00 | 171 220,00 | 2 596,00 | 41 179,00 | 132 945,34 132 635,29 | 132 945,34 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2018 roku |
| 5. | Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej | 294 382,00 | 269 425,00 | 33 330,00 | 13 904,00 | 291 899,88 281 326,03 | 291 899,88 | 0,00 | projekt został zrealizowany |
| 6. | Powiatowe Centrum Usług Społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach | 2 105 263,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | początek realizacji projektu przesunięty na rok 2018 |
| 7. | Wszyscy razem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiat Tarnogórski | 2 092 761,00 | 889 226,00 | 589 805,00 | 234 191,00 | 2 084 383,07 1 236 463,09 | 1 803 412,80 | 280 970,27 | projekt został zrealizowany |
| 8. | Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych | 520 151,00 | 0,00 | 520 151,00 | 0,00 | 256 138,44 256 138,44 | 256 138,44 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2019 roku |
| 9. | Gwarancja jakości w praktyce zawodowej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 127 970,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 124 771,58 1 756,14 | 124 771,58 | 0,00 | projekt został zrealizowany |
| 10. | Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | 641 729,00 | 0,00 | 641 729,00 | 0,00 | 3 256,23 3 256,23 | 3 256,23 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2019 roku |
| 11. | Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach | 83 976,00 | 0,00 | 12 302,00 | 0,00 | 4 886,70 4 886,70 | 4 886,70 | 0,00 | projekt zostanie zakończony w 2019 roku |
| 12. | Cyfrowy Tarnogórski – e-usługi dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Powiat Tarnogórski | 0,00 | 0,00 | 50 093,00 | 50 093,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | projekt nie uzyskał dofinansowania |
| 13. | Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – remont wieży i elewacji Zamku Powiat Tarnogórski | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | projekt nie uzyskał dofinansowania |
| 14. | Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych Powiat Tarnogórski | 3 985 175,00 | 2 964 932,00 | 915 129,00 | 915 129,00 | 2 426 138,78 2 378 168,78 | 913 124,50 | 1 513 014,28 | realizacja w* ramach ZIT |
| 15. | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski | 2 584 779,00 | 2 256 858,00 | 865 284,00 | 566 883,00 | 1 141 071,00 1 111 551,00 | 872 574,30 | 268 496,70 | realizacja w ramach ZIT |
| 16. | Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Powiat Tarnogórski | 7 954 400,00 | 3 939 131,00 | 1 348 751,00 | 1 348 751,00 | 615 116,85 538 979,85 | 332 489,41 | 282 627,44 | realizacja w ramach ZIT |
| 17. | Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 1 Powiat Tarnogórski | 2 836 368,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | 40 089,00 3 312,00 | 0,00 | 40 089,00 | realizacja w ramach ZIT |

*Celem zachowania spójności prezentowanych danych oraz zgodności z wieloletnią prognozą finansową, dla realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w zestawieniu ujęto zmiany odnoszące się do wszystkich źródeł finansowania tj. środków unijnych (ostatnia cyfra paragrafu 7), kosztów kwalifikowanych (ostatnia cyfra paragrafu 9) oraz kosztów niekwalifikowanych (ostatnia cyfra paragrafu 0).