Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.14

Starosty Powiatu Tarnogórskiego

z 25 marca 2010 r

HARMONOGRAM  KONFERENCJI  PLANISTYCZNYCH  I  PODSUMOWUJĄCYCH   ZWIĄZANYCH  Z  ORGANIZACJĄ

# I  PRZEPROWADZENIEM  POWIATOWEGO  WIELOSZCZEBLOWEGO ĆWICZENIA  OBRONNEGO  pk. „LATO 2010”

| Lp. | Konferencja | Zagadnienia | Termin | Miejsce | Uczestnicy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedwstępna Konferencja planistyczna | 1 Omówienie celów ćwiczenia, zamierzeń organizacyjnych i szkoleniowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powiatowego ćwiczenia obronnego. 2. Określenie składu kierownictwa ćwiczenia oraz Zespołów: Autorskiego, Oceniającego. 3. Przedstawienie wstępnej koncepcji przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „Lato 2010”. 4. Ustalenie najistotniejszych zagadnień z „Planów operacyjnego funkcjonowania ....” mających stanowić przedmiot ćwiczenia. 5. Dyskusja nad założeniami ćwiczenia. | 02.02..2010 r | Sala 306 w Starostwie Powiatowym | Starosta Powiatu Tarnogórskiego – kierownik ćwiczenia, Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawiciele zaproszonych organów burmistrzów i wójtów oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego |
| 2. | Wstępna Konferencja planistyczna | 1. Weryfikacja „ Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia powiatowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Lato 2010”. 2. Wypracowanie wytycznych do opracowania dokumentów wchodzących w skład „ Planu przeprowadzenia ćwiczenia” oraz dokumentów koniecznych do rozpoczęcia procesu przygotowania ćwiczeń. 3. Uruchomienie procesu szkoleń obronnych i instruktaży przed ćwiczeniem. 4. Dyskusja nad problemami związanymi z przygotowaniem ćwiczenia. | 08.03.2010 r. | Sala 306 w Starostwie Powiatowym | Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego, Zespół Autorski, powołani w ćwiczących jednostkach administracji samorządowej szefowie grup organizacyjnych |
| 3. | Główna Konferencja planistyczna | 1. Rola i działanie organów w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz po wprowadzeniu stanu wojennego. 2. Przygotowanie i przedstawienie uczestnikom ćwiczenia wyciągu z „Planu przeprowadzenie ćwiczenia „ – bez podawania zadań do wykonania w trakcie ćwiczenia ujętych w sytuacjach wyjściowych oraz „Planu podawania wiadomości”. 3. Określenie ostatecznej struktury organizacyjnej obowiązującej w czasie ćwiczenia. 4. Przedstawienie zasad organizacji pracy instytucji w sytuacji kryzysowej. 5. Zapoznanie ćwiczących z innymi dokumentami normatywnymi dotyczącymi ćwiczenia. 6. Funkcjonowanie systemu kierowania i łączności w trakcie ćwiczenia. 7. Przedstawienie przez przedstawicieli wybranych jednostek organizacyjnych działań podjętych na etapie przygotowania do ćwiczenia. 8. Przegląd dokumentów opracowanych do ćwiczenia przez Zespół Autorski. 9. Finansowanie dodatkowych zadań wykonywanych w czasie ćwiczenia. 10. Dyskusja. | 16.04.2010 r. | Sala sesyjna w Starostwie Powiatowym | Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Wicestarosta, Kierownicy jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu i szefowie grup organizacyjnych, Naczelnicy/Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego |
| 4. | Końcowa Konferencja planistyczna | 1. Przedstawienie ostatecznych wyników prac nad dokumentacją ćwiczenia. 2. Określenie zasad przekazywania i uruchamiania kolejnych sytuacji wyjściowych oraz zadań operacyjnych w trakcie ćwiczenia. 3. Wydanie i omówienie decyzji Starosty Tarnogórskiego w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia. 4. Ustalenie procedur oceny przebiegu ćwiczenia oraz zasad opracowania dokumentów sprawozdawczych z jego przebiegu. 5. Dyskusja. | 21.05.2010r. | Sala sesyjna w Starostwie Powiatowym | Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Wicestarosta, Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu i szefowie grup organizacyjnych |
| 5. | Przeprowadzenie ćwiczenia | Wg opracowanego i zatwierdzonego przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego - Kierownika ćwiczenia „Planu przeprowadzenia powiatowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Lato 2010” | 17-18.06.2010r. | Miejsce i obszar odpowiedzialności organów i kierowników ćwiczących jednostek organizacyjnych | Starosta Powiatu Tarnogórskiego, organy samorządowe, kierownicy oraz przedstawiciele jednostek i komórek organizacyjnych zaproszonych do udziału w ćwiczeniu |
| 6. | Konferencja podsumowująca | 1. Omówienie przez ćwiczących przebiegu ćwiczenia. 2. Przedstawienie przez ćwiczących, jako efektu ćwiczenia, rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i innych proponowanych do wprowadzenia w organach administracji publicznej w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, po wprowadzeniu stanu wojennego. 2.Podsumowanie przebiegu ćwiczenia przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego. | 15. 07.2010r. | Sala sesyjna w Starostwie Powiatowym | Starosta Powiatu Tarnogórskiego, organy samorządowe, kierownicy oraz przedstawiciele jednostek i komórek organizacyjnych zaproszonych do udziału w ćwiczeniu |

## KIEROWNIK

Biura Bezpieczeństwa Publicznego

Stanisław RUDEK