**STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH**

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2022**

Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Data przyjęcia planu:

Opracował: Koordynator ds. dostępności – Izabela Dittmann

Zaakceptował:

 Zatwierdzam:

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2022**

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PLANOWANE DZIAŁANIA** | **REALIZUJĄCY ZADANIE WYNIKAJĄCE Z ART. 6 USTAWY** | **SPOSÓB REALIZACJI** | **TERMIN REALIZACJI** |
| 1. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Przygotowanie raportu, przekazanie do akceptacji, wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego do GUS, publikacja na stronie podmiotowej BIP. | 31.03.2021 r. |
| 2. | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego. | Audytor Wewnętrzny | Dokonanie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | pierwsze półrocze 2021 r. |
| 3. | Montaż tyflomapy w budynku głównym przy ulicy Karłuszowiec 5, w budynku przy ulicy Sienkiewicza 16 oraz w budynku przy ulicy Mickiewicza 41. | Wydział Gospodarczy | ● Przeprowadzenie zapytania na zakup i dostawę tyflomapy,● odbiór i montaż. | ● pierwsze półrocze 2021 r. – w budynku przy ulicy  Karłuszowiec 5● pierwsze półrocze 2022 r. – w budynku przy ulicy Sienkiewicza 16 oraz przy ulicy Mickiewicza 41. |
| 4. | Dostosowanie drzwi wewnętrznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w budynku głównym przy ulicy Karłuszowiec 5, w budynku przy ulicy Sienkiewicza 16 oraz w budynku przy ulicy Mickiewicza 41. | Wydział Gospodarczy | ● Zakup taśm,● wykonanie oklejenia drzwi. | pierwsze półrocze 2021 r. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Instalacja pętli indukcyjnej w biurze podawczym, w budynku głównym przy ul. Karłuszowiec 5. | Wydział Gospodarczy | ● Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli,● instalacja i odbiór. | do końca 2021 r. |
| 6. | Zamontowanie w okolicach wejścia głównego budynków oznaczeń o zmiennej fakturze w podłożu. | Wydział Gospodarczy | ● Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu,● przeprowadzenie remontu. | do końca 2022 r. |
| 7. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. | Koordynator ds. dostępności | Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Realizacja w całym okresie działania |
| Administrator Systemów Informatycznych | Dostosowywanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1. |
| 8. | Dokonywanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne. | Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie i wskazanie osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Wg potrzeb |
| 9. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Uwzględnianie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu. | Realizacja w całym okresie działania |
| 10. | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024. | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Starostę Tarnogórskiego. | 31.12.2022 r. |