Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego za lata 2020-2023

Tarnowskie Góry 2024

Spis treści

1.	SPRAWOZDANIE DLA ……………………..	1

Tabela 1. Tabela informacyjna	1

Realizacja działań naprawczych na obszarze………………..	2

Tabela 2. Zestawienie działań naprawczych realizowanych latach 2020-2023	2

- SPRAWOZDANIE DLA Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Sprawozdanie z realizacji zadań wyznaczonych dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego przyjętym uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r

  - Realizacja zadań

Tabela 1. Tabela informacyjna

| I. Informacje ogólne na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Lp. | Zawartość | Opis |
| 1 | Rok referencyjny | 2023 |
| 2 | Województwo | śląskie |
| 3 | Kod strefy | PL2405 |
| 4 | Kod programu ochrony powietrza | PL24PM10aPM2.5aBaPaNO2aO38_2018 |
| 5 | Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie końcowe z realizacji programu ochrony powietrza | https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=55&parcat=8&t=menu |
| 6 | Nazwa urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego | Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach |
| 7 | Adres pocztowy urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego | ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry |
| 8 | Imię Nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych | Jolanta Gruca |
| 9 | Numer służbowego telefonu pracownika urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego za przygotowanie danych | tel. ((32) 381-37-42 |
| 10 | Służbowy adres e-mail pracownika urzędu miasta/ urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego za przygotowanie danych | ekologia@tgpowiat.pl |
| 11 | Uwagi | Sprawozdanie dotyczy realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. (2020-2023) |

Realizacja działań naprawczych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego

Tabela 2. Zestawienie działań naprawczych realizowanych latach 2020-2023

| Lp. | Zawartość | Opis | Opis | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | PL2405_ZSO | PL2405_EE | PL2405_KPP |
| 2 | Tytuł | Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych. | Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza. | Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | 2418slkPM10d01 2418slkPM2.5a02 2418slkPM2.5a10 | 2418slkPM10d01 2418slkPM2.5a02 2418slkPM2.5a10 | - |
| 4 | Opis | Działania zmierzające do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, będą obejmować przede wszystkim poniższe czynności i powinny być dokonywane z poniżej ustaloną hierarchią: 1) zastąpienie niskosprawnych urządzeń grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej, gdy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia; 2) prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych na: − OZE (głównie pompy ciepła), − urządzenia zasilane gazem, − urządzenia zasilane olejem opałowym, − ogrzewanie elektryczne, − nowe kotły węglowe spełniające wymagania ekoprojektu, − kotły na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu. | Działanie powinno być realizowane m.in. poprzez: − prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza, − prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza, − prowadzenie akcji informacyjnych na temat obowiązującej śląskiej uchwały antysmogowej. | Działalność kontrolna powinna obejmować: −przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach, - przestrzeganie zapisów śląskiej uchwały antysmogowej, −przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych |
| 5 | Nazwa i kod strefy | strefa śląska PL2405 | strefa śląska PL2405 | strefa śląska PL2405 |
| 6 | Obszar | Powiat Tarnogórski | Powiat Tarnogórski | Powiat Tarnogórski |
| 7 | Termin zastosowania | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń | A; B; C | C | A |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D | D | D |
| 10. | Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza | Powierzchnia budynków, w których przeprowadzono termomodernizację – 4 [szt.] to: 12.261,68 | Całoroczna kampania informacyjna dla mieszkańców powiatu o jakości powietrza: - liczba przeprowadzonych kampanii 1 [szt.], - liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi – mieszkańcy powiatu. | Wskaźniki monitorowania postępu realizacji zadania to: liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie: −przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych do tego – 0 [szt.], w tym przestrzegania wymagań określonych w śląskiej uchwale antysmogowej – 0 [szt.], - liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie zakazu spalania na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych z ogrodów – 0 [szt.]. |
| 11 | Szacunkowa redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w roku zakończenia programu w związku z realizacją działania naprawczego wskazanego w programie | Osiągnięte efekty ekologiczne: PM10 – - [Mg/rok]; PM2,5 – - [Mg/rok]; B(a)P – - [kg/rok]. | bez określenia wymaganego efektu ekologicznego | bez określenia wymaganego efektu ekologicznego |
| 12 | Wysokość poniesionych kosztów (w PLN) | 8.865461,37 zł | 12.993,72 zł | Nie dotyczy |
| 13 | Wysokość poniesionych kosztów (w EUR) | 337.766.865,43 € (Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 21.05.2024 r. 1 EUR = 4,26 zł). | 55.353,24 € (Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 21.05.2024 r. 1 EUR = 4,26 zł). | Nie dotyczy |
| 14 | Uwagi | Dane szczegółowe zawarte w załącznikach przekazanych do sprawozdania: Załącznik nr.1 – Sprawozdanie POPza2020 Załącznik nr.2 – Sprawozdanie POPza2021 Załącznik nr.3 – Sprawozdanie POPza2022 Załącznik nr.4 – Sprawozdanie POPza2023 |  |  |