Zapytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hal magazynowych w Tarnowskich Górach, przy ul. Pyskowickiej 54”

Pytanie 1. Wnoszę o zmianę treści pkt 7 UWAG do Załącznika nr 4 oraz odpowiednią modyfikację § 2 ust. 4 projektu umowy, w taki sposób, aby okresy oczekiwania na czynności wymienione w pkt 7 lit.

a)–d) zostały wyłączone z biegu 12-tygodniowego terminu realizacji – analogicznie do obecnej konstrukcji § 2 ust. 4 umowy odnoszącej się do oczekiwania na decyzje administracyjne. Wyłączenie powinno obowiązywać od dnia udokumentowanego złożenia odpowiedniego wniosku / zlecenia (do gestora sieci, rzeczoznawcy, uprawnionego geodety, laboratorium geotechnicznego), o ile zwłoka tych podmiotów nie wynika z winy Wykonawcy.

Uzasadnienie: Czasy procedur zewnętrznych nie są zależne od Wykonawcy. Warunki techniczne przyłączenia wydawane są przez gestorów sieci w terminach do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (art. 7 ust. 8g Prawa energetycznego oraz analogiczne terminy w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ciepło), w praktyce – ze względu na uzupełnienia i brak gotowości technicznej sieci – przekraczających 4–6 tygodni. Uzgodnienia rzeczoznawców ppoż. i sanitarno-higienicznych dla obiektu z magazynem energii, instalacją PV, oddzieleniem ppoż. i potencjalną kwalifikacją do kategorii PM realnie wymagają 2–4 tygodni każde. Aktualizacja mapy do celów projektowych obejmuje pomiary geodezyjne i przyjęcie operatu do PZGiK – łącznie 3–5 tygodni. Badania geologiczno-inżynierskie z opracowaniem opinii to dalsze 3–4 tygodnie. Ścieżka krytyczna wynosi nie mniej niż 6 tygodni, co przy 12-tygodniowym terminie całkowitym pozostawia ok. 6 tygodni na wszystkie pozostałe czynności projektowe – wartość niewystarczającą dla rzetelnego wykonania zamówienia.

Odp. Brak zgody.

Pytanie 2. W razie odmowy uwzględnienia Pytania 1, wnoszę o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 12 do 18 tygodni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uzasadnienie: 18 tygodni stanowi realny minimalny okres wykonania przedmiotowego zakresu dokumentacji przy obciążeniu Wykonawcy ryzykiem zwłoki podmiotów trzecich, z uwzględnieniem rozszerzenia zakresu o instalację PV z magazynem energii i stację ładowania.

Odp. Brak zgody

Pytanie 3. W razie braku zgody na rozwiązania z Pytań 1 i 2, wnoszę o wprowadzenie do § 2 umowy klauzuli przewidującej przedłużenie terminu realizacji o liczbę dni przekraczających ustawowe terminy załatwienia sprawy określone w przepisach szczególnych (m.in. art. 7 ust. 8g Prawa energetycznego, art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 35 Kpa) – w odniesieniu do każdej z procedur wymienionych w pkt 7 lit. a)–d) UWAG.

Uzasadnienie: Wariant kompromisowy: Wykonawca przyjmuje ryzyko ustawowego terminu, natomiast jego przekroczenie przez podmiot trzeci przedłuża termin realizacji „dzień za dzień”.

Odp. Zamawiający wprowadza dodatkowy punkt do § 2 w następującej treści.

„Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji o liczbę dni przekraczających ustawowe terminy załatwienia sprawy określone w przepisach szczególnych (m.in. art. 7 ust. 8g Prawa energetycznego, art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 35 Kpa) – w odniesieniu do procedury uzyskania warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, cieplnej i innych mediów wydawane przez gestorów sieci”.

Pytanie 4. Wnoszę o jednoznaczne potwierdzenie, że obiekt projektowany ma zostać sklasyfikowany jako budynek pomocniczy dla obsługi funkcji ZDP w rozumieniu § 65 ust. 2 pkt 1 lit. d) MPZP, z kwalifikacją PKOB w grupie 1242 (Budynki garaży) lub – alternatywnie – 1274 (Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane), do uzgodnienia z projektantem w toku procesu projektowego.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5. Czy w razie zakwestionowania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodności funkcji opisanej w Załączniku nr 4 (magazynowanie zasobów kryzysowych) z dopuszczeniem z § 65 ust. 2 pkt 1 lit. d) MPZP, Zamawiający dopuszcza modyfikację opisu funkcji – w tym ograniczenie wyposażenia magazynowanego w obiekcie wyłącznie do sprzętu, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącą działalnością ZDP – oraz pokrycie ewentualnych kosztów dodatkowych uzgodnień wynikających z takiej zmiany?

Odp. Tak.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dysponuje opinią lub wstępnym stanowiskiem Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (lub Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach – właściwego w sprawie pozwolenia na budowę) co do zgodności planowanej funkcji obiektu z § 65 ust. 2 pkt 1 lit. d) MPZP? Jeżeli tak, wnoszę o jego udostępnienie.

Odp. Zamawiający nie dysponuje opinią lub wstępnym stanowiskiem Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach co do zgodności planowanej funkcji obiektu z § 65 ust. 2 pkt 1 lit. d) MPZP

Pytanie 7. Czy Zamawiający potwierdza, że pozostałe w § 9 ust. 2 oraz § 9 ust. 7 (limit łączny kar 30%) projektowanej umowy odesłania do „§ 4 ust. 1” stanowią oczywistą omyłkę pisarską i powinny zostać poprawione na „§ 3 ust. 1” – analogicznie do korekt już dokonanych w § 9 ust. 1 pkt 1–3? W przeciwnym razie postanowienia o karze umownej za wady projektu oraz o limicie łącznym kar pozostają niewykonalne wobec braku ustępu numerowanego „1” w § 4.

Odp. Odpowiednia korekta zostanie wprowadzona do umowy.

Pytanie 8. Czy odesłanie w § 9 ust. 4 projektowanej umowy („Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w § 3”) stanowi omyłkę pisarską? Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest uregulowany w § 2 ust. 2 umowy, natomiast § 3 dotyczy wynagrodzenia. Wnoszę o korektę odesłania z „§ 3” na „§ 2”.

Odp. Odpowiednia korekta zostanie wprowadzona do umowy.

Pytanie 9. Czy Zamawiający potwierdza, że w § 9 ust. 1 pkt 1 projektowanej umowy występuje oczywista omyłka pisarska („gdy Zamawiający rozwiążę umowę”) i intencją było użycie formy „rozwiąże”? Niezależnie od powyższego – wnoszę o ujednolicenie terminologii w całym § 9 poprzez powrót do pojęcia „odstąpienie od umowy” w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 5 (zamiast „rozwiązanie umowy”), tak aby zachować spójność z § 9 ust. 4 oraz z konstrukcją prawną odstąpienia od umowy wzajemnej (art. 491– 494 K.c.). Jednocześnie – w celu zapobieżenia bezpodstawnemu wzbogaceniu Zamawiającego w razie odstąpienia od umowy na etapie częściowego wykonania prac – wnoszę o wprowadzenie do § 9 nowego ustępu o treści zaproponowanej w załączonym red-line, gwarantującego Wykonawcy proporcjonalne wynagrodzenie za faktycznie wykonane i wykorzystane przez Zamawiającego elementy dokumentacji projektowej, przy zachowaniu prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.

Uzasadnienie: Odstąpienie od umowy ze skutkiem ex tunc (art. 491–494 K.c.) wymaga – przynajmniej formalnie – zwrotu wszystkich świadczeń wzajemnych. W praktyce umowy o dzieło projektowe oznacza to, że Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną i przekazaną Zamawiającemu (np. zatwierdzoną koncepcję projektową, projekt zagospodarowania terenu, projekt rozbiórki, opracowania częściowe), z których Zamawiający może następnie skorzystać. Rozwiązanie takie prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia

Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Proponowana klauzula wzoruje się na rozwiązaniu znanym z art. 644 K.c. (odstąpienie zamawiającego od umowy o dzieło z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do wartości zaoszczędzonej części) i jest standardem rynkowym w umowach o prace projektowe. Nie narusza ona pozycji Zamawiającego, ponieważ wprost zachowuje jego prawo do kar umownych z § 9 oraz odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odp.

Ad1. Oczywista omyłka została poprawiona. Słowo „rozwiążę” zostało zamienione słowem „rozwiąże”

Ad2. Zamiana pojęcia „rozwiązanie umowy” na  „odstąpienie od umowy” – brak zgody

Ad3. Brak zgody na proporcjonalne wynagrodzenie za wykonane prace. Zamawiający nie zamierza korzystać z dokumentacji projektowej prawidłowo nie ukończonej.

Pytanie 10. Do której ustawy odwołuje się § 5 ust. 2 projektowanej umowy w zwrocie „informacje zawarte w dokumentacji (...) muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą (art. 29 i 30)”? Wnoszę o jednoznaczne wskazanie pełnej nazwy aktu i podstawy prawnej. Z uwagi na podprogowy charakter zamówienia (poniżej progu 170 000 zł netto, art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP a contrario) postanowienie to – w razie odesłania do PZP – nie ma zastosowania, a w obowiązującym brzmieniu PZP z 2019 r. art. 29 i 30 zostały uchylone.

Uzasadnienie: Brak jednoznacznego wskazania ustawy uniemożliwia Wykonawcy ustalenie standardu, jakiemu ma odpowiadać dokumentacja w zakresie opisu materiałów i urządzeń. Sugerujemy zastąpienie postanowienia ogólną klauzulą o opisie przedmiotu zamówienia w sposób niedyskryminujący, nie wskazujący na konkretne marki, znaki towarowe lub patenty, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.

Odp.  Zamawiający modyfikuje zapisy § 5, pkt 2 w następujący sposób:

„Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia w sposób niedyskryminujący i niewskazujący na konkretne marki, znaki towarowe lub patenty, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych.”

Pytanie 11. Wnoszę o przywrócenie w § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 5 projektowanej umowy terminologii „decyzja ostateczna” (w rozumieniu art. 16 § 1 Kpa), zgodnie z brzmieniem zapytania ofertowego oraz pkt 8 UWAG do Załącznika nr 4. Zmiana na „decyzję prawomocną” (art. 16 § 3 Kpa) wprowadza dodatkowy 30-dniowy okres oczekiwania na płatność – do upływu terminu na wniesienie skargi do sądu administracyjnego – nieuzasadniony charakterem zamówienia i niezgodny z pozostałą treścią dokumentacji postępowania.

Uzasadnienie: „Ostateczność” decyzji (art. 16 § 1 Kpa) powstaje z chwilą wyczerpania zwykłego toku instancji administracyjnej (po terminie do odwołania lub po doręczeniu decyzji organu II instancji). „Prawomocność” (art. 16 § 3 Kpa) wymaga dodatkowo upływu 30-dniowego terminu do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 53 § 1 p.p.s.a.). Różnica między tymi stanami prawnymi wynosi co najmniej 30 dni, w trakcie których Wykonawca – przy obecnym modelu jednorazowej płatności – nie może wystawić faktury, mimo że wykonał umowę w pełnym zakresie i decyzja, na podstawie której można rozpocząć roboty, jest już wykonalna. Pozostałe dokumenty postępowania (zapytanie, pkt 8 UWAG do Załącznika nr 4) konsekwentnie posługują się pojęciem „ostateczna”, co dodatkowo wzmacnia wniosek o konieczności ujednolicenia umowy z resztą dokumentacji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego zapisu na „decyzja ostateczna” – dotyczy wszystkich dokumentów zapytania

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę struktury płatności na model etapowy, np.: 30% wynagrodzenia po zatwierdzeniu koncepcji projektowej (§ 4 pkt 2 umowy), 40% po skompletowaniu i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentacji projektowej, 30% po uzyskaniu ostatecznych decyzji – pozwolenia na budowę i pozwolenia na rozbiórkę?

Uzasadnienie: Etapowanie płatności proporcjonalnie do faktycznego stanu zaawansowania prac jest standardem rynkowym w umowach na dokumentację projektową. Ogranicza ekspozycję Wykonawcy na ryzyko zewnętrznych etapów administracyjnych, bez uszczerbku dla pozycji Zamawiającego, który zachowuje narzędzie nacisku w postaci ostatniej raty warunkowanej uzyskaniem decyzji ostatecznej.

Odp. Nie

Pytanie 13. Doceniając obniżenie w § 9 ust. 1 pkt 1 kary umownej z 20% do 10% wynagrodzenia – wnoszę o analogiczne obniżenie kar umownych za zwłokę w § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 z 0,1% do 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, a także obniżenie kary z § 9 ust. 2 (wady projektu ujawnione na

etapie realizacji) z 20% do 10% wynagrodzenia oraz limitu łącznego kar (§ 9 ust. 7) z 30% do 15% wynagrodzenia.

Uzasadnienie: Symetria – obniżenie kary za odstąpienie z 20% do 10% pozostawia proporcję pomiędzy karami za zwłokę a karami za zakończenie umowy w stanie nieodwracalnym na niewłaściwym poziomie. Przy 12tygodniowym terminie realizacji i obecnej stawce 0,1%/dzień, miesiąc opóźnienia oznacza karę rzędu 3% wartości kontraktu – pięciokrotność proporcjonalnego udziału tego miesiąca w wynagrodzeniu. Wysokość kar powinna pozostawać proporcjonalna do skali ryzyk faktycznie zarządzalnych przez Wykonawcę.

Odp. Brak zgody.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dysponuje archiwalnymi badaniami środowiskowymi (gleba, wody podziemne) dla obszaru zlokalizowania byłego magazynu paliwa, w szczególności raportami z zamknięcia eksploatacji infrastruktury magazynowo-paliwowej (np. likwidacja zbiorników)? Jeżeli tak, wnoszę o ich udostępnienie na etapie postępowania ofertowego.

Odp. Zbiorniki na paliwo zostały zlikwidowane.

Pytanie 15. Kto poniesie koszty ewentualnej remediacji gruntu, projektu remediacji oraz uzyskania decyzji RDOŚ o uznaniu obszaru za przywrócony do stanu właściwego, w razie ujawnienia w toku badań geologiczno-inżynierskich (objętych zakresem zamówienia zgodnie z pkt 4 UWAG) przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji – w szczególności węglowodorów ropopochodnych – określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi?

Odp. Koszty poniesie Zamawiający.

Pytanie 16. Czy w razie konieczności wszczęcia procedury środowiskowej (zgłoszenie szkody w środowisku, projekt remediacji, decyzja RDOŚ) Zamawiający dopuści wyłączenie okresu jej trwania z biegu 12-tygodniowego terminu realizacji – analogicznie do mechanizmu z § 2 ust. 4 umowy?

Odp. Nie

Pytanie 17. Czy w stosunku do działki 2059/1 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach lub jego Delegatura wydał wytyczne dotyczące prowadzenia badań archeologicznych lub ustanowienia nadzoru archeologicznego w toku prac ziemnych? Wnoszę o udostępnienie ewentualnego stanowiska WUOZ; w braku takiego stanowiska – o potwierdzenie, że uzyskanie ewentualnych wytycznych WUOZ nie wpływa na bieg 12-tygodniowego terminu i pozostaje po stronie Zamawiającego.

Odp. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach nie wydał  wytycznych dotyczących prowadzenia badań archeologicznych lub ustanowienia nadzoru archeologicznego w toku prac ziemnych na działce 2059/1

Pytanie 18. Jaki jest oczekiwany przedział mocy zainstalowanej instalacji PV oraz pojemności magazynu energii? Czy Zamawiający posiada koncepcję bilansowo-energetyczną obiektu lub założenia w zakresie autokonsumpcji, oddawania energii do sieci i pracy wyspowej?

Odp. Moc PV do 50kWp, pojemność magazynu – Decyzja Zamawiającego wg. propozycji projektanta na etapie realizacji projektu,  Zamawiający nie dysponuje koncepcją bilansowo – energetyczną obiektu.

Pytanie 19. Czy magazyn energii ma być wbudowany w bryle hali, czy zlokalizowany w odrębnym pomieszczeniu o wymaganej odporności ogniowej, czy w zewnętrznym kontenerze technicznym? Lokalizacja wpływa na rozwiązania konstrukcyjne, układ stref pożarowych i dobór instalacji bezpieczeństwa.

Odp. Decyzja Zamawiającego wg. propozycji projektanta na etapie realizacji projektu

Pytanie 20. Stacja ładowania wózków widłowych: czy ma to być pojedyncze stanowisko czy układ wielostanowiskowy? Jaka jest oczekiwana moc ładowania (ładowanie standardowe ok. 8h vs. szybkie 1–2h)? Czy zakłada się zlokalizowanie stanowiska w wydzielonej, wentylowanej strefie zgodnie z PNEN 1175?

Odp.

Ad1. Stanowisko pojedyncze.

Ad2. Parametry akumulatora wózka widłowego 80V/175 Ah, prostownik zewnętrzny 80V/65A

Pytanie 21. Czy zakres dokumentacji projektowej obejmuje projekt przyłącza cieplnego, czy też ogranicza się do projektu instalacji wewnętrznej po stronie obiektu, z założeniem, że przyłącze wykona przyszły operator sieci ciepłowniczej (Tauron Ciepło / PEC) na podstawie odrębnej umowy?

Odp. Rozwiązanie systemu ogrzewania budynków powinno zostać zaproponowane przez projektanta do akceptacji zamawiającego w ramach opracowania.

Pytanie 22. Cysterny 5000 l na wodę pitną (Załącznik nr 4, Część 1) – czy są to: (a) cysterny samochodowe na podwoziu pojazdu mechanicznego, (b) przyczepy/naczepy na kołach do ciągnięcia przez pojazd, czy (c) zbiorniki stacjonarne ustawione na posadzce hali bez podwozia? Odpowiedź determinuje wymaganą wysokość bram garażowych, parametry komunikacji wewnętrznej oraz nośność posadzki.

Odp.

Ad1. Cysterna na podwoziu pojazdu mechanicznego

Ad2. Przyczepa na kołach podpinana do ciągnika rolniczego

Pytanie 23. Wózek widłowy elektryczny (Załącznik nr 4, Część 1) – jaki typ wózka jest planowany (czołowy, paletowy, czterokierunkowy, wysokiego składowania VNA)? Parametr wpływa na wymaganą szerokość korytarzy roboczych między regałami paletowymi (przy regałach o głębokości 1,1 m i długości 5,18 m), wysokość obiektu oraz dobór posadzki.

Odp. Wózek widłowy czołowy z maksymalną wysokością wysuniętego masztu 4500 mm.

Pytanie 24. Czy w zakres dokumentacji wchodzą również: (a) instalacja sygnalizacji pożarowej (SSP), (b) stałe urządzenia gaśnicze, (c) instalacja oddymiania, (d) instalacja antywłamaniowa/SKD/CCTV?

Wymagania te nie zostały wprost wymienione w zapytaniu, jednak z uwagi na potencjalną kwalifikację obiektu do kategorii zagrożenia ludzi i charakter magazynowanych zasobów – mogą wynikać z opinii rzeczoznawcy ds. ppoż.

Odp. Rozwiązanie powinno zostać zaproponowane przez projektanta do akceptacji zamawiającego w ramach opracowania zgodnie z opinią rzeczoznawcy ds. ppoż.

Pytanie 25. Termin wykonania zadania 12 tygodni w podanym zakresie i ze szczególna starannością jest niemożliwy. Po przeanalizowaniu zakresu opracowania zdecydowanie sugerujemy aby minimalnie termin wykonania wynosił co najmniej  20 tygodni.

Odp. Brak zgody.

Pytanie 26. Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę sanepid.

Odp. O konieczności uzgodnienia dokumentacji przez rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych decyduje projektant, mając na uwadze przeznaczenie hal magazynowych.