	AT GROUP S.A.
	Raport z Realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2009 – 2010” 




PAGE  
	AT GROUP S.A.
	Raport z Realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2009 – 2010” 





[image: image1.png]


[image: image2.png]



RAPORT Z REALIZACJI

„Programu Ochrony Środowiska

Powiatu Tarnogórskiego

na lata 2009 – 2010” 
Sporządzony przez AT GROUP S.A. przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska     i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Zespół wykonawczy:

mgr inż. Łukasz BYSTRZANOWSKI

                                       inż. Katarzyna BUSEK

Spis treści:

1. Edukacja ekologiczna społeczności Powiatu...................................................2

2. Rozwój gospodarczy Powiatu w aspekcie ochrony środowiska..........................13

3. Ochrona przyrody i krajobrazu....................................................................16

4. Cele ekologiczne i kierunki działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi..........19

5. Ochrona jakości wód i poprawa stosunków wodnych......................................19

6. Ochrona powietrza atmosferycznego............................................................21
7. Ochrona przed hałasem..............................................................................22

8. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi................................................23

9. Ochrona przed poważnymi awariami............................................................24

10. „Gorące punkty”........................................................................................25

11. Gospodarka odpadami................................................................................27

12. Podsumowanie..........................................................................................29
Opracowanie pt.: „Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 
2007-2015” zwane dalej Programem, zostało przyjęte uchwałą Rady Powiatu 
w Tarnowskich Górach nr XVI/177/2007 w dniu 27 listopada 2007 roku. 
Propozycje działań zawarte w Programie  podzielone są na zadania:
· krótkookresowe do 2011 r.
· średniookresowe do 2015 r.
· długookresowe do 2020 r.
Realizacja Programu ukierunkowana jest na działania dążące do osiągnięcia założonych celów polityki ekologicznej Powiatu.

Generalnie – podejmowane działania dążą do – poprawy stanu środowiska przyrodniczego powiatu tarnogórskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), który mówi, iż „z wykonania programów Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia się Radzie Powiatu". Obecnie raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015” obejmuje lata 2009-2010.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy 
i struktury sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. Przyjęto, że głównym celem niniejszego opracowania jest analiza zmian zachodzących 
w środowisku przyrodniczym oraz ocena stanu infrastruktury wpływającej na to środowisko.
Bezpośredni nadzór nad realizacją poszczególnych zadań sprawowały merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego lub jednostki budżetowe.
Poniżej podano nazwy poszczególnych punktów Programu, pod którymi zobrazowano działania w każdym z obszarów polityki ekologicznej powiatu. Dla każdego z punktów przedstawiono wykonane w latach 2009 – 2010  zadania, o których mowa w „Programie Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015”.
1. Edukacja ekologiczna społeczności Powiatu.
Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015 w obszarze edukacja ekologiczna społeczności Powiatu obejmuje następujące kierunki i zadania do realizacji, do 2011 r.:
1. Wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach.

2. Pozyskiwanie funduszy na przeprowadzenie kampanii na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów.

3. Kontynuacja realizacji ścieżek edukacyjnych w szkołach.

4. Przeprowadzenie zróżnicowanych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

5. Prowadzenie monitoringu edukacji ekologicznej na różnych poziomach kształcenia.

6. Dalsze zacieśnianie współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, polegającej na:

· wprowadzeniu wspólnego zakresu i formy podstawowej edukacji ekologicznej, 
w ramach niektórych przedmiotów (chemia, przyroda, technika, WOS),

· wprowadzaniu ścieżki międzyprzedmiotowej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w obszarze ochrony środowiska na terenie powiatu, 

· przeprowadzaniu różnych konkursów w przedszkolach oraz placówkach oświatowych związanych z wiedzą ekologiczną,

· współfinansowanie edukacji ekologicznej prowadzonej w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz działalności pozaszkolnej.

7. Współorganizowanie kolejnych Konferencji Ekologicznych Regionu Tarnogórskiego, szkolenie kadr zajmujących się ochroną środowiska w Powiecie Tarnogórskim oraz innych osób zainteresowanych tym tematem, tj.:

· urzędników samorządowych,

· pracowników zakładów zajmujących się gospodarką odpadami,

· nauczycieli oraz osoby społecznie zaangażowane w działania proekologiczne.

8. Nawiązanie współpracy ze szkołami, fundacjami ekologicznymi i wspólna organizacja:

· imprez masowych powiązanych np. ze zbiórką odpadów,

· konkursów z nagrodami dla grup formalnych i nieformalnych, związane 
z selektywną zbiórką odpadów, ochroną środowiska,

· przeglądu filmów ekologicznych, 

· wycieczek szkolnych związanych z poznawaniem infrastruktury służącej szeroko rozumianej ochronie środowiska,

· seminariów, sympozjów, konferencji itp.

9. Pozyskiwanie partnerów do finansowania edukacyjnych działań proekologicznych 
np. fundatorów nagród w organizowanych konkursach:

· prowadzenie działań edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo,

· współdziałanie Władz Powiatu i gmin z mediami w zakresie prezentacji środowiska.
Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane i stopień ich realizacji w ramach edukacji ekologicznej społeczności Powiatu.
	L.p.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2009 - 2010

	1. 
	Edukacja ekologiczna
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, gminy, LOP, szkoły, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec, Koła Wędkarskie, Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” 
z Radzionkowa, Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z Radzionkowa.

	2. 
	Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa 

w zakresie ochrony przyrody
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, gminy, LOP, szkoły, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec, Koła wędkarskie, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” 
z Radzionkowa, Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 
z Radzionkowa.


W latach 2009 – 2010 prowadzono działania propagujące edukację ekologiczną w szkołach, poprzez różnego rodzaju konferencje, wykłady, seminaria, lekcje i zajęcia pozalekcyjne (warsztaty, koła zainteresowań) oraz akcje proekologiczne o tematyce związanej z ochroną środowiska. Zakupiono również pozycje książkowe 
i czasopisma o tematyce ekologicznej, a także materiały szkoleniowe, pomocne 
w prowadzeniu zajęć proekologicznych. Placówki organizowały wycieczki rowerowe, piesze, a także objazdowe na łono natury, w celu rozwoju świadomości ekologicznej. Organizowano konkursy o tematyce ekologicznej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego

	Lp.
	SZKOŁA
	Działania 

	1.
	I Liceum Ogólnokształcące

im. S. Sempołowskiej
	1. 2006-2011 - zakończenie współpracy z Polskim Towarzystwem Geograficznym, obejmującej organizację warsztatów i seminariów oraz pomoc w wyposażeniu pracowni i pomoc dydaktyczną z zakresu ekologii „Pod Kloszem” dotyczącej zmian i ocieplenia klimatu (pomoc multimedialna). 

2. Udział w konkursie „Moje Miejsce na Ziemi”, organizowanym przez wydawnictwa Nowa Era i National Geographic – maj 2011. 
W ramach konkursu: 

-    nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
-     nawiązano współpracę z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,

-    zorganizowano prelekcję na temat populacji nietoperzy w podziemiach bytomsko-tarnogórskich,
-     zorganizowano spotkanie z Sekcją Penetracji Podziemi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
3. Udział w programie Comenius – „Woda – Źródło Życia”. W programie brały udział również szkoły z Finlandii, Rumunii, Hiszpanii, Niemiec. W ramach programu:

-     analizowano realizację gospodarki wodnej Powiatu Tarnogórskiego,
-    podczas wyjazdów do Niemiec, Hiszpanii i Finlandii analizowano skład chemiczny wody (w tym zanieczyszczonej),    sposoby oszczędzania wody i potencjalne zagrożenia środowiska wodnego,
-     efektem realizacji programu były prelekcje multimedialne i plakaty nawiązujące do tematyki „woda w przyrodzie”

4. W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowano w kwietniu 2011 wykład pt. „6 milionów lat ewolucji człowieka” wygłoszony przed pracownika Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

	2.
	Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. S. Staszica
	1.   Październik 2010 r. i marzec 2011 r.- tygodniowe warsztaty ekologiczne dla klas biologiczno-chemicznych - finansowane  przez uczestników i Radę Rodziców,
2.   Styczeń 2010 r. - warsztaty dotyczące dostępności i oszczędzania wody prowadzone przez wolontariuszy Fundacji  ”Usłyszeć Afrykę” i Amnesty International -  finansowane przez uczestników i Radę Rodziców

3.   Grudzień 2009r i styczeń 2010r - zajęcia prowadzone w ramach Staszicowych Dni Kultury i Nauki przez studentów z koła naukowego Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego dotyczące ekologii Śląska - finansowane przez uczestników i Radę Rodziców

4.   Kwiecień 2010r. - projekt „Zielone ściany” realizowany z partnerską szkołą z Erlangen - nasadzenia roślin finansowane   przez niemieckiego partnera

	3.
	Zespół Szkół 
Chem.- Medycznych i Ogólnokształcących 

im. M. Skłodowskiej-Curie
	Ze względu na prowadzone w szkole kierunki kształcenia (technik ochrony środowiska, technik analityk) i związany z tym charakter nauczanych przedmiotów, nauczyciele podejmowali zarówno w 2009 r. jak i 2010 r. szereg działań, realizując „Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego”.


Działania skupiły się przede wszystkim na edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Realizując cele polityki ekologicznej, nauczyciele prowadzili działania w formalnym systemie kształcenia na zajęciach z przedmiotów zawodowych:  (ochrona wód; ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami; gospodarowanie odpadami, ochrona gleb 
i rekultywacja) oraz na lekcjach wychowawczych. Na zajęciach z przedmiotów zawodowych uczniowie mają możliwość bezpośredniego pomiaru wskaźników zanieczyszczeń wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów mogą dokonać bezpośredniej analizy i oceny tych komponentów środowiska.

Wielu nauczycieli kontynuowało współpracę z różnymi organizacjami pozaszkolnymi. W latach 2009-2010 klasy LO 
i TCh pod opieką pani mgr Moniki Waligóry, odbywały wycieczki do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zostały tam przeprowadzone pogadanki nt. zapobiegania pożarom oraz innym zagrożeniom mającym niekorzystny wpływ na środowisko. 
W czasie pogadanek poruszony został problem składowania odpadów po wypadkach samochodowych.


W ramach popularyzacji sportu wędkarskiego Pan mgr Daniel Kamiński wraz z grupą młodzieży współpracował 
z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz Społeczną Strażą Rybacką. W związku z tym w szkole były organizowane prelekcje dotyczące ochrony i racjonalnego korzystania z wód, RAPR-u (Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb) oraz statutu PZW.


W 2009 i 2010 r. w szkole działało również Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Młodzież należąca do LOP prowadziła edukację ekologiczną w postaci gazetek szkolnych, propagując ochronę zabytków przyrody i racjonalną gospodarkę odpadami.

Grupa nauczycieli kontynuowała współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia”, 
w wyniku czego organizowano w szkole comiesięczne wyjazdy nauczycieli i uczniów na cykl wykładów ekologicznych odbywających się w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie. W ramach tej współpracy młodzież w latach 2009-2010, brała udział w konkursie „Moje Czyste Miasto”, polegającym na zbiórce baterii, makulatury i tworzyw sztucznych. Akcja ta miała na celu rozpropagowanie wśród młodzieży potrzeby segregacji odpadów i surowców wtórnych. Zarówno w roku szkolnym 2008/2009 jak i 2009/2010 młodzież zajęła I miejsce w konkursie.


Uczniowie brali udział w akcji „Po stronie natury” zorganizowanej przez firmę Żywiec Zdrój razem z Fundacją Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach.


W ramach edukacji ekologicznej w szkole prowadzono również laboratoryjne lekcje otwarte dla gimnazjalistów, 
w ramach których uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonywania prostych ćwiczeń laboratoryjnych. Tematyka zajęć obejmowała badanie właściwości odpadów komunalnych oraz wykrywanie zanieczyszczeń w wodzie i glebie.


W wyniku współpracy nauczycieli z organizacjami pozaszkolnymi młodzież chętnie zapisywała się do OSP czy też Kół Wędkarskich. Absolwenci szkoły coraz częściej zgłaszają swoje kandydatury do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Wydaje się, że z roku na rok rośnie świadomość ekologiczna młodych ludzi. Zauważono wzrost entuzjazmu młodzieży podczas selektywnej zbiórki odpadów (konkurs „Moje Czyste Miasto”), co miało wyraz w rosnącej ilości zebranych surowców wtórnych. Prowadzone zajęcia otwarte z ekologii dla gimnazjalistów również umacniały właściwie rozbudowaną świadomość ekologiczną.

Koszty prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących działań związanych z edukacją ekologiczną wynikają przede wszystkim z zakupu odczynników chemicznych do zajęć laboratoryjnych i przygotowaniu materiałów edukacyjnych. Szacunkowy koszt w latach 2009-2010 wyniósł około 4500 zł.



	4.
	Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących
	Podjęto następujące działania w zakresie edukacji ekologicznej: 

1. Podłączenie budynków szkoły do MPEC.

2. Udział w programie „Moje Czyste Miasto”: zbiórka makulatury, baterii oraz butelek PET.

3. Udział w „Sprzątaniu Świata”.

4. Organizacja olimpiady ekologicznej

5. Organizacja konkursu „Geo-Planeta”.

6. Poruszanie na zajęciach lekcyjnych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

	5.
	Centrum Edukacji 

Ekonomiczno-Handlowej 

im. K. Goduli
	Zadania realizowane w szkole w latach 2009 i 2010:
1.    Organizacja Szkolnego Dnia Ziemi.
2.    Konkurs na plakat z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
3.    Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej pt.: "Edukacja ekologiczna" na zajęciach biologii, geografii, chemii, na  godzinie  do  dyspozycji wychowawcy.
4.    Zbiórka odpadów (zakrętki, baterie).
5.    Wycieczki szkolne związane z poznaniem infrastruktury ekologicznej (Brynek, Zielona).
6.    Prowadzenie interdyscyplinarnej gazetki ekologicznej.

	6.
	Zespół Szkół

Gastronomiczno-Hotelarskich
	1. 1. W roku szkolnym 2010/2011 placówka brała udział w akcji pt. „Moje czyste miasto” organizowanej przez        Stowarzyszenie Zielona Ziemia. Celem programu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez:

· kształtowanie nawyków segregowania odpadów u źródła, tj. w szkole i w domu,

· wprowadzenie segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych,

· przeprowadzonie zbiórki makulatury, butelek PET i zużytych baterii,

· udział nauczycieli w spotkaniach organizowanych w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej.

2. Uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w III edycji programu Wiosna ze Zdrowiem, w trakcie którego wysłuchano cyklu wykładów związanych z wprowadzeniem do środowiska organizmów GMO.

3. Z okazji Dnia Ziemi i Dnia Bioróżnorodności zostały wykonane gazetki ścienne.

4. Podczas zajęć z biologii i geografii wprowadzono zagadnienia związane z:

· Postrzeganiem środowiska, w którym wszystkie procesy są ze sobą powiązane,

· Dostrzeganiem i wartościowaniem pozytywnych i negatywnych skutków oddziaływania człowieka na środowisko,

· Zagrożeniami związanymi z nieracjonalnym eksploatowaniem zasobów odnawialnych i nieodnawialnych ziemi,

· Możliwościami uzyskania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł,

· Sensem i koniecznością idei zrównoważonego rozwoju,

· Koniecznością ochrony wód,

· Koniecznością ochrony zagrożonych gatunków organizmów żywych.

	7.
	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych 
	W ramach działań ekologicznych w latach 2009-2010 w szkole rozwieszane były plakaty propagujące ochronę środowiska. Szkoła popularyzuje wśród młodzieży materiały edukacyjne – ulotki, miesięcznik ochrony środowiska „AURA”.


	8.
	Wieloprofilowy Zespół Szkół 
	Podjęte działania w zakresie edukacji ekologicznej w szkole to: 

1. Systematyczny udział w akcjach :

-      „Sprzątanie Świata  - Polska”,

-      „Dzień Ziemi”.  

2. Rozprowadzanie wśród uczniów ulotek i materiałów informacyjnych o tematyce ekologicznej otrzymanych od Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” w Radzionkowie, Stowarzyszenia „Klon” i in.
3. Korzystanie przez nauczycieli i młodzież z fachowych czasopism, np. „Przyroda Polska”, „Poradnik  Ekologiczny”, „Aura”, „Zielona Liga”, „Ekonatura”, dostępnych w bibliotece szkolnej.

4. Promowanie wśród młodzieży edukacji ekologicznej, w tym np. informowanie o właściwym postępowaniu z odpadami.

	10.
	Zespół Szkół 

Budowlano-Architektonicznych
	W latach 2009-2010 w ramach Szkolnego Koła Ekologicznego odbywały się spotkania dotyczące ochrony środowiska, gdzie poruszano problem odpadów, ochrony wody pitnej, alternatywnych źródeł energii oraz żywności i jej zanieczyszczeń. Uczniowie kl. II redagowali gazetkę szkolną i brali udział w konkursie organizowanym przez LOP pt. „Mój Las” (wyróżnienie).Uczniowie kl. IV brali udział w Olimpiadzie Ekologicznej. Uczniowie kl. III brali udział w konkursie fotografii organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

	11.
	Zespół Szkół 

Techniczno-Usługowych
	Realizacja edukacji proekologicznej w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w latach 2009-2010 odbywała się poprzez:

1.  kształtowanie u uczniów postawy dbałości o środowisko naturalne przez wprowadzanie na lekcjach wychowawczych oraz lekcjach biologii, chemii i geografii treści dotyczących:

-  ochrony środowiska przyrodniczego

- zagrożeń cywilizacyjnych (dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, zjawisko promieniotwórczości, zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery), 

2.  kształtowanie u uczniów wyobraźni i odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez uświadamianie zagrożeń związanych z nadmiernym rozwojem cywilizacyjnym i negatywnymi skutkami działalności człowieka na środowisko naturalne; treści te znalazły odniesienie w: 

- w konkursie na referat „Wpływ substancji chemicznych na organizm człowieka – alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania i dopalacze” oraz referatach „Dlaczego warto chronić środowisko?”, „Choroby nowotworowe i ich profilaktyka”; Zaprojektowaniu ulotki promującej zdrowy styl życia „Życie bez nałogów”  

- w konkursie wewnątrzszkolnym „Człowiek i jego zdrowie” oraz „Woda w przyrodzie i gospodarce. Zanieczyszczenia wód naturalnych” ,
- pogadankach przeprowadzanych przez pedagoga szkolnego w ramach godzin wychowawczych w oparciu 
o program profilaktyki

3.  kształtowanie postaw wrażliwości na piękno otaczającej przyrody:

- konkurs fotograficzny  „Wakacyjne spotkania z przyrodą”

- konkurs szkolny na najciekawszą pracę pisemną pt. „Przyroda Tarnowskich Gór i  okolic”,
4.  kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody, zapobieganie niszczeniu i uszkodzeniu środowiska przyrodniczego:

- wewnątrzszkolny konkurs wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska

- XXV I XXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
- akademie z okazji obchodów Dnia Ziemi

	13.
	Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy- Zespół Szkół Specjalnych
	Lista ekologicznych przedsięwzięć przeprowadzonych w szkołach Specjalnego Ośrodka w Tarnowskich Górach pod kierunkiem nauczycieli w latach 2009-2010:

Propagowanie idei ochrony przyrody:

1. Wyświetlanie filmów o tematyce ekologicznej.

2. Urządzanie kącików przyrodniczych w klasach.

3. Popularyzowanie haseł proekologicznych i prozdrowotnych.

4. Zapoznanie z czasopismami o tematyce ekologicznej.

5. Zapoznanie z albumami, atlasami i książkami o tematyce ekologicznej.

6. Przygotowanie akademii z okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz z okazji Dnia Ziemi.

7. Redagowanie kwartalnika „Mały Ekolog” oraz kącika przyrodniczego w szkolnym miesięczniku „Szkolny Donosiciel”

Praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska:
1. Opieka nad roślinami w klasach.

2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

3. Zasadzenie na terenie ośrodka 90 sadzonek krzewów ozdobnych w ramach akcji zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną Silesia „Posadź swoje drzewko” przy współpracy z nadleśnictwem Brynek.

4. Pielęgnowanie drzewek posadzonych w ramach akcji „Posadź swoje drzewko”.

5. Udział w akcji „Moje czyste miasto” zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną „Zielona Ziemia”.

6. Zachęcanie do zbierania zużytych baterii i makulatury – plakat. Zbiórka zużytych baterii.

7.   Zachęcanie do segregowania śmieci do przeznaczonych w tym celu pojemników znajdujących się korytarzu szkoły- plakat. 

Organizowanie konkursów i akademii:
1. Organizacja szkolnych konkursów wiedzy ekologicznej. 

2. Wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie czasopism osób niepełnosprawnych.

3.   Wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Ekologia w mieście – zostań badaczem przyrody”, pod  patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i zdobycie wyróżnienia przez uczennicę gimnazjum Katarzynę Pawełek.

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska:

1. Współpraca z Oddziałem Powiatowym LOP w Tarnowskich Górach.

2. Współpraca na Nadleśnictwem Brynek.

4.  Współpraca z Fundacją Ekologiczną „Silesia” w Katowicach.

5.  Współpraca z Fundacją Ekologiczną „Zielona Ziemia”w Radzionkowie.

Poznawanie i promowanie walorów przyrodniczych regionu:
1. Wycieczka do Nadleśnictwa Brynek – zwiedzanie ścieżki ekologicznej (spotkanie z leśnikiem).

2. Wycieczka do ozyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach.

	14.
	Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy- internat
	W latach 2009-2010 w internacie SOSW podejmowano działania związane z edukacją ekologiczną wychowanków:

1. Zapoznawanie wychowanków z różnymi gatunkami roślin i zwierząt występującymi w najbliższej okolicy,
-    Wycieczki po pobliskich terenach zielonych, wycieczki piesze i rowerowe do parku w Reptach Śląskich, wycieczki nad zalew Nakło-Chechło, do Pniowca.

2. Zapoznawanie wychowanków z korzystnymi i niekorzystnymi zmianami zachodzącymi w środowisku, wdrażanie pojęć związanych z ekologią,
-    Prelekcje dla wychowanków, gry, zabawy, konkursy wiedzy ekologicznej, prezentacje filmów o tematyce ekologicznej.

-   Gry i zabawy o tematyce ekologicznej, konkursy wiedzy np. 12.11.2009r. na temat:„Żyjemy w zgodzie z naszą planetą”,    8.01.2010r. - „Zagrożenia środowiska naturalnego”, prezentacja filmu „ Co z tymi odpadami?”

3. Zapoznawanie wychowanków z pojęciami recyklingu, utylizacji i segregacji oraz z istotą działania oczyszczalni ścieków i sposobami ochrony środowiska.

- Prelekcje, zajęcia otwarte, pogadanki.

- Wycieczki po terenach zielonych.

- Akcje zbiórki surowców wtórnych.

- Konkurs „ Z przyrodą za pan brat” zorganizowany w ramach Dnia Ziemi - 21.04.2010r. 

- Udział wychowanków w prelekcji filmu „Jak skończy się świat” – 18.05.2011 r.

- Zbiórka surowców wtórnych.

4. Ukazywanie wychowankom walorów i zróżnicowania drzewostanu leśnej przyrody, w tym dbania o czystość w lesie,

-    Nakłanianie do dbania o estetykę internatu oraz terenu wokół.

-    Dbanie o czystość w najbliższej okolicy.
-    Pomoc zwierzętom w okresie zimy.

-    Wycieczki, konkursy.

-    Udział wychowanków w akcji „Sprzątania Świata”.
-    Udział wychowanków w akcji „Zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierząt”.
-    Poznawanie różnorodności drzewostanu, grzybobranie, ochrona roślin.
-    Konkursy czystości w poszczególnych grupach.

5. Poznanie przez wychowanków najważniejszych dat w kalendarzu ekologicznym, dekoracja pomieszczeń elementami 
o tematyce ekologicznej.

-   Obchody Święta Ziemi i Dnia Ochrony Środowiska.

-   Zajęcia plastyczne-przygotowywanie gazetek i dekoracji o tematyce ekologicznej, wykonywanie plakatów-dekoracja    pomieszczeń internatu

6. Zapoznawanie wychowanków z różnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w lasach, rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody, uświadomienie zagrożeń pożarowych w lesie.

-    Wycieczki po terenach leśnych.

-    Konkursy wiedzy ekologicznej.

-    Wycieczki piesze i rowerowe do parku w Reptach Śląskich, wycieczki nad zalew Nakło-Chechło, do parku Segiet,        Pniowca, do Sowic.

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę zwierząt, wskazanie sposobów ochrony i pomocy zwierzętom.

-    Zajęcia w grupach, konkursy wiedzy ekologicznej, akcja dokarmiania zwierząt, wizyta w schronisku dla zwierząt „Cichy  kąt”, zajęcia przeprowadzone w grupach wychowawczych dotyczące tematyki ochrony zwierząt, akcja dokarmiania zwierząt  zimą.

8. Zapoznanie wychowanków z rodzajami i źródłami energii, wdrażanie do świadomego oszczędzania energii w życiu codziennym.

-    zajęcia, konkursy wiedzy ekologicznej, akcja zbierania baterii, prelekcje nt. oszczędności wody, konieczności dbania 
      o środowisko naturalne.

	15.
	Zespół Szkół

Techniczno-Humanistycznych
	W szkole nt. w ramach nauczanych przedmiotów realizują Ścieżkę Edukacyjną  - „Edukacja Ekologiczna”. Szkoła nie poniosła żadnych kosztów związanych z doposażeniem  w materiały edukacyjne i informacyjne z zakresu ochrony środowiska. Efekt ekologiczny - kształtowanie w świadomości młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko, 
w którym żyjemy.

	16.
	Zespół Szkół 

Techniczno-Ekonomicznych
	W latach 2009 i 2010 w ZST-E były podejmowane następujące działania objęte w/w Programem :

1. prowadzono edukację ekologiczną obejmującą m.in. zagadnienia związane z :

-    rolą czystego środowiska dla zdrowia, 

-    gospodarką odpadami ze szczególnym naciskiem na konieczność segregacji odpadów,
-    koniecznością racjonalnego oszczędzania wody pitnej,
2. młodzież ZST-E brała czynny udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia akcjach segregacji odpadów, gdzie kilkakrotnie uzyskała tytuł Lidera Miesiąca.

3. uczniowie szkoły uczestniczyli w zorganizowanych przez Urząd Miejski w Radzionkowie akcjach Sprzątanie Świata.

	17.
	Zespół Szkół Specjalnych
	Uczniowie szkoły w latach 2009 i 2010 wzięli udział w następujących przedsięwzięciach:

- ekokonkurs zorganizowany przez Śląskie Centrum Utylizacji w Katowicach (zasięg na całe województwo śląskie),

- program "Moje czyste miasto" zorganizowany przez Stowarzyszenie Zielona Ziemia w Radzionkowie (zasięg na cały powiat 
i miasta ościenne),

- zorganizowanie Dnia Ziemi i Sprzątania Świata,

- kontakt z LOP-em w Bytomiu i otrzymywanie pism ekologicznych i informacyjnych z zakresu ochrony środowiska,

- prenumerata pisma "Zielona Liga",

- otrzymywanie zeszytów edukacyjnych "Młody obserwator przyrody".




Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach także przyczyniła się do wzrostu rozwoju edukacji ekologicznej w świadomości mieszkańców naszego powiatu. W latach 2009 - 2010 przeprowadziła liczne pogadanki (prelekcje) wśród uczniów w szkołach oraz wśród uczestników wycieczek, zapoznających się ze specyfiką pracy strażaka w w/w. komendzie. Opublikowała także liczne artykuły w prasie dotyczące m.in. problemów związanych z wypalaniem traw oraz  sporządziła katalog zagrożeń chemicznych rejonu (związanych z obecnością 12 zakładów przemysłowych magazynujących, stosujących lub produkujących toksyczne środki przemysłowe).
Wiele zadań związanych z rozwojem edukacji ekologicznej dofinansowanych jest ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W 2009 r. dofinansowano następujące zadania:

· kampanię edukacyjną pod hasłem „Szukamy rady na odpady” w ramach umowy 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” 
z Radzionkowa – dotacja w kwocie 4.000,00 zł,

· druk materiałów edukacyjnych, pomoce metodyczne dla nauczycieli 
– koordynatorów zbiórki odpadów (makulatury, baterii) 1.000,00 zł
· zakup nagród na konkurs pn.: „Ekologiczne Sołectwo” – 7.998,31 zł
· Zakup poczęstunku dla zorganizowanego spotkania podsumowującego realizację projektu pn.: „Rolnictwo hiszpańskie – wiedza i praktyka drogą do sukcesu” 
– 98,50 zł
· Zakup poczęstunku dla zorganizowanego spotkania z przedstawicielami WFOŚIGW w sprawie ustalenia listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Katowicach – 50,40 zł.
· Opłacenie 5 szkoleń dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
– 1.444,00 zł
W 2010 r. ze środków budżetu powiatu dofinansowano następujące zadania:

· Współorganizację V Konferencji Ekologicznej „Energia Przyszłości kwotą 1.799,50 zł. Kwota ta objęła opłacenie wynagrodzenia  dwóch prelegentów wygłaszających referaty podczas ww. konferencji (w łącznej kwocie 1.000,00 zł), a także zakup nagród na łączną kwotę 799,50 zł dla laureatów konkursu w zakresie zbiórki i segregacji śmieci.
· Organizację w Starostwie seminarium pn.: „Za i przeciw – spór o organizmy genetycznie modyfikowane” w kwocie 686,21 zł (zakup poczęstunku na kwotę 186,21 zł oraz opłacenie wynagrodzenia w kwocie 500,00 zł za wygłoszenie referatu dla wykładowcy). 
· Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w kwocie 3.171,30 zł
· Zakup książki pt: „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” na kwotę 119,00 zł

Powiat Tarnogórski corocznie wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” z Radzionkowa w zakresie prowadzenia wykładów dotyczących działań na rzecz ochrony środowiska w ramach programów „Moje czyste miasto” i „Szukamy rady 
na odpady”, a także bierze czynny udział w spotkaniach, wykładach i szkoleniach 
w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej, nad którą honorowy patronat obejmuje co roku m.in. Starosta Powiatu Tarnogórskiego. 

Akademia Edukacji Ekologicznej została powołana w ramach szerzenia wiedzy 
i kształcenia umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami 
i ochroną środowiska, popularyzowania wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.
2. Rozwój gospodarczy Powiatu w aspekcie ochrony środowiska.

Istotnym czynnikiem wpływającym na stan środowiska naturalnego jest rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu. Analiza poszczególnych dziedzin gospodarki, tendencji 
i kierunków zmian w ich rozwoju, z punktu widzenia negatywnej presji na środowisko, pozwoli na przewidzenie działań minimalizujących to oddziaływanie. Ze względu na istnienie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz duży potencjał użytków zielonych, szansą dla rozwoju powiatu będzie rozwój miejsc przeznaczonych do wypoczynku niedzielnego (w tym agroturystyki), powstawanie wyspecjalizowanych gospodarstw (w tym gospodarstw ekologicznych), a na obszarach miejskich dalszy rozwój usług.

W ramach realizacji ww. działu zaplanowano następujące obszary działania:

· Działania minimalizujące zagrożenia środowiska, wynikające z rozwoju gospodarki
· Kierunki działań minimalizujących zagrożenia wynikające z rozwoju turystyki 
i rekreacji
· Kierunki działań minimalizujących zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju rolnictwa
· Kierunki działań minimalizujących zagrożenia wynikające z rozwoju przemysłu
· Kierunki działań minimalizujących zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju systemu transportowego.

Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane i stopień ich realizacji w ramach rozwoju gospodarczego Powiatu w aspekcie ochrony środowiska.

	L.p.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2009 – 2010

	1. 
	Trasy rowerowe
	W trakcie realizacji
	Powiat, Gmina Kalety.

	2. 
	Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, gminy.

	3. 
	Edukacja ekologiczna.
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, gminy, LOP, szkoły, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec, Koła wędkarskie, Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” 
z Radzionkowa, 

	4. 
	Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa 

w zakresie ochrony przyrody.
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, gminy, LOP, szkoły, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec, Koła wędkarskie, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” 
z Radzionkowa, 

	5. 
	Projektowanie i wytyczanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem na obszarach chronionych i poza nimi.
	Na bieżąco realizowane
	PGLLP Nadleśnictwo Świerklaniec, PGLLP Nadleśnictwo Koszęcin


W latach 2009 – 2010 realizowano zadania związane z turystyką i rekreacją.
Wydział Turystyki, Sportu i Rekreacji tut. Starostwa działa w aspekcie promocji, rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze powiatu tarnogórskiego.

W roku 2009 przeprowadzono następujące zadania: 
1. Wydanie mapy turystycznej Powiatu Tarnogórskiego wraz ze Śląską Organizacją Turystyczną, informującą szerokie grono turystów i mieszkańców o walorach turystyczno – historyczno – kulturowych Powiatu. Mapa zawierała opisy obiektów historycznych, ciekawostek przyrodniczych i kulturowych.

2. Współorganizacja przy wydaniu folderu „Ciekawy Śląsk – Atrakcje Tarnogórskie”.
3. Zlecenie zadania związanego z odnowieniem oznakowania szlaków turystyki pieszej na terenie Powiatu Tarnogórskiego:

· Szlak Gwarków Tarnogórskich – kolor żółty - 27,4 km

· Szlak Segiecki – kolor czarny  – 12,1 km

· Szlak Nakielski – kolor czarny -  4,6 km

· Szlak Świerklaniecki – kolor niebieski - 12,1 km

4. Udział przedstawicieli Powiatu Tarnogórskiego w targach turystycznych w Poznaniu i Berlinie na Międzynarodowych Targach Turystyki ITB BERLIN 2009, jednej z największych tego typu imprez na świecie (od 10 do 15 marca 2009r.). Targi stanowią okazję do promowania walorów turystycznych Powiatu, są także forum spotkań i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych samorządów oraz organizacji turystycznych.
5. Podpisanie porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnego przystąpienia do konkursu na dofinansowanie projektu pod nazwą „Kopalnia kultury – system informacji kulturalnej o Powiecie Tarnogórskim” przez przedstawicieli Powiatu, gmin i instytucji kultury. Przedmiotem projektu jest stworzenie sprawnego systemu e-informacji kulturalnej, obejmującego stworzenie strony internetowej stanowiącej bazę danych o kulturze Powiatu Tarnogórskiego. Portal ma charakter wyłącznie kulturalny i zawiera informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu Tarnogórskiego, relacje z ich przebiegu, szczegółowe informacje o zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu, zaprezentowane w formie interaktywnej mapy zabytków, informacje o twórczości artystów z terenu Powiatu Tarnogórskiego wraz z linkami do ich galerii, jak i opis tradycji i obrzędów kultywowanych na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Dofinansowanie do projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 4.2 Systemy informacji kulturalnej, priorytet IV: Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 280 500 zł. Koszt całkowity zadania to 330 tys. zł. 
Rok 2010 obfitował w następujące zadania i przedsięwzięcia:
1. Udział w targach turystycznych „ITB 2010”, które odbyły się w Berlinie.

2. Zlecenie zadania związanego z odnowieniem szlaków pieszych na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Zlecenie obejmowało odnowienie szlaku czerwonego Husarii Polskiej.

3. „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego” to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013, priorytet III. Turystyka, działanie 3.4 Promocja turystyki. Koszt całkowity projektu to 500 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 425 tys. zł. 

Przedmiotem projektu jest promocja turystyczna, mająca na celu wzrost rozpoznawalności turystycznej Powiatu Tarnogórskiego. W ramach projektu odbyła się organizacja jednej kampanii billboardowej w roku 2010 i dwóch w roku 2011, promujących 6 wybranych produktów turystycznych Powiatu Tarnogórskiego. Wybrane atrakcje powiatu znalazły się na 17 billboardach w różnych miejscach południowej Polski: w województwie śląskim, małopolskim, opolskim 
i dolnośląskim. Projekt zakładał także organizację jedenastodniowego międzynarodowego pleneru malarskiego z udziałem 20 artystów z kraju 
i zagranicy oraz organizację 15 wystaw poplenerowych w Polsce, Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii. W ramach projektu w 2010 roku opracowana została również Strategia Rozwoju Turystyki w Powiecie Tarnogórskim na lata 2011 – 2020. Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który zawiera zbiór decyzji mających na celu organizowanie warunków tworzenia atrakcyjności turystycznej powiatu, w tym prowadzenie działalności turystycznej przez różne przedsiębiorstwa i instytucje. Zawiera wizję rozwoju turystyki w powiecie. 
W ramach zadań krótkookresowych w roku 2009 ze środków PFOŚiGW dofinansowano następujące zadania:
· Realizację monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów oraz wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych – 10.000,00 zł.
W 2010 r. ze środków budżetu powiatu dofinansowano następujące zadania:
· Realizację monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów oraz wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych – 10.000,00 zł.

Współpraca Powiatu Tarnogórskiego z fundacją LGD „Spichlerz Górnego Śląska”

Powiat Tarnogórski współpracuje z fundacją LGD „Spichlerz Górnego Śląska” na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania gmin Fundacji, w tym Gminy Tworóg 
i Krupski Młyn. Współpraca z Fundacją  kładzie szczególny nacisk na zasadę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając potrzeby ochrony i promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwoju turystyki, popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów lokalnych i regionalnych, rozwoju zasobów ludzkich oraz promocji nowoczesnych technologii i społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiciel Powiatu Reprezentując Powiat Tarnogórski  w Radzie Fundacji między innymi brał udział w ocenianiu złożonych wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich osi „Leader” w roku 2009:

· 58 wniosków dotyczących działania ,,Małe projekty”

· 5 wniosków z działania ,,Odnowa i rozwój wsi”,

· 2 wnioski dotyczące działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
W roku 2010:

· 68 wniosków dotyczących działania „Małe projekty”,
· 8 wniosków z działania  „Odnowa i rozwój wsi”,

· 7 wnioski dotyczące działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
· 4 wnioski dotyczące działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
Powiat tarnogórski w roku 2010 w ramach PROW działanie ,,Małe projekty” pozyskał środki na renowację głównej bramy wjazdowej na terenie zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Brynku w kwocie 35 699,00 zł
Systemy zarządzania środowiskiem:

Program Ochrony Środowiska realizowany jest przy pomocy systemu zarządzania środowiskowego, z zastosowaniem modelu, procedur i narzędzi Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS). Do Systemu Zarządzania Środowiskiem REMAS przystąpiły wszystkie gminy Powiatu Tarnogórskiego. Postęp prac w poszczególnych gminach jest zróżnicowany. Wynika to najczęściej z możliwości informatycznych poszczególnych gmin. Program ten pozwala samorządom gminnym i samorządowi powiatowemu na dalsze opracowywanie programów ochrony środowiska, ich realizacji, oceny uzyskiwanych efektów i komunikowania o tym społeczeństwa w ramach prawa dostępu do informacji ekologicznych.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organy administracji publicznej są zobligowane do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych i udostępniania go społeczeństwu za pośrednictwem sieci internet. 

W związku z powyższym zapisem Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach co roku opłaca abonament za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku zainstalowanego na serwerze pod adresem: www.system.sios.pl. 

SIOS to system informatyczny pracujący wyłącznie w sieci Internet, umożliwiający organowi administracji publicznej prowadzenie ww. wykazu danych, a społeczeństwu stały wgląd do zgromadzonych zasobów, możliwość wyszukiwania informacji 
i grupowania jej wg własnych preferencji, bez konieczności kontaktu z urzędem. Wyjątkową zaletą tego systemu jest jego bezpieczeństwo oraz pełna ochrona danych osobowych.

Najważniejsze zalety SIOS to: 

· prowadzenie przez organ publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku w formie elektronicznej poprzez sieć Internet,
· łatwe i sprawne wprowadzanie danych poprzez opracowane zgodnie 
z najnowszymi regulacjami prawnymi gotowe formularze,
· nieograniczona liczba użytkowników zarówno wprowadzających, jak 
i wyszukujących dane - wystarczy przeglądarka internetowa i połączenie z siecią Internet,
· nowoczesne mechanizmy wyszukiwania umożliwiają interesantom szybkie 
i skuteczne odnalezienie żądanej informacji, bez konieczności kontaktu z urzędem.
3. Ochrona przyrody i krajobrazu.

Cele i kierunki krótkookresowe do roku 2011:
1. Rozwiązanie problemu terenów zdegradowanych w wyniku działalności Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry".

2. Prowadzenie akcji promocji terenu Powiatu jako miejsca rekreacji i wypoczynku dla aglomeracji GOP.
3. Rewitalizacja cieków wodnych i bezwzględna ochrona obszarów źródliskowych oraz terenów tzw. małej retencji.
4. Dążenie do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej.

Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane oraz stopień ich realizacji w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu.
	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2009 - 2010

	1. 
	Nadzór nad zadaniem - likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwianie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach.
	W trakcie realizacji
	Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

	2. 
	Wspieranie działań mających na celu ochronę siedlisk roślin i zwierząt chronionych i przyrodniczo cennych oraz wartości krajobrazowych

np. ochronę siedlisk nietoperzy
	Na bieżąco realizowane
	Nadleśnictwa i koła łowieckie wspierane finansowo przez Powiat i gminy.

	3. 
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód np: zarybianie, wykaszanie trawy wokół zbiorników, cieków wodnych, rowów przydrożnych
	Na bieżąco realizowane
	Koła wędkarskie wspierane finansowo przez Powiat 
i gminy.


W ramach ochrony przyrody i krajobrazu szczególnie intensywne działania podejmuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec, które w badanym okresie sprawozdawczym przeprowadziło: 
· wykaszanie wszystkich dostępnych śródleśnych łąk i pastwisk (działania prowadzone każdego roku),

· czyszczenie budek lęgowych, zawieszanie nowych budek oraz dokarmianie ptaków – zadanie to jest częściowo współfinansowane ze środków PFOŚiGW,

· czynną ochronę mrowisk, stworzenie remiz, ochronę zwierząt (w tym m.in. bobra europejskiego, wydry, kumaka nizinnego, bociana czarnego, żurawia) i roślin chronionych (w tym m.in. rosiczki okrągłolistnej, bagna zwyczajnego, wawrzynka wilczełyko czy pióropusznika),

· czynną współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody polegającą na zrealizowaniu kilku projektów ochrony pomników przyrody (elastyczne wiązania, usuwanie posuszu itp.),

· inwentaryzację przyrodniczo – leśną terenów leśnych oraz nieleśnych, leżących 
w administracyjnym zasięgu nadleśnictwa, w ramach której wyodrębniono 
3 siedliska leśne określane jako „naturowe”, 2 siedliska nieleśne uznawane jako „naturowe”, 2 gatunki ssaków „naturowych”, a dodatkowo potwierdzone zostały miejsca żerowania ptaków „naturowych”,

· współpracę z poszczególnymi zarządcami dróg w sprawie oczyszczania terenów przy drogach, np. wiosenne oraz jesienne porządkowanie.

W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu powiatu tarnogórskiego aktywnie uczestniczą wszelkie koła wędkarskie działające na terenie naszego powiatu. 
W zakresie ochrony przyrody zadaniami Starosty jest m. in. zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśnictwa wykonania zabiegów  zwalczających i ochronnych  w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw. 
W ramach zadań krótkookresowych w roku 2009 ze środków PFOŚiGW dofinansowano następujące zadania:
· Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 33.263,53 zł
· Zakup sprzętu informatycznego służącego do realizowania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i prac Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na kwotę 26.994,94 zł. Zadanie to zostało w 98,17% zrefundowane przez Marszałka Województwa Śląskiego 
· Zakup sprzętu elektronicznego (aparat cyfrowy i dyktafon) dla potrzeb WOŚiR -2.500,00 zł
· Wykonanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku pn.: „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”, w ramach którego przeprowadzono badanie jakości gleby na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
· Rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Nakle Śląskim w ramach umowy 
z Powiatowym Zakładem Budżetowym – 30.000,00 zł

· Zadrzewienie i zakrzewienie terenu wokół II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Staszica w Tarnowskich Górach – 39.600,00 zł

· Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów – 9.916,30 zł 
· Uzupełniające zarybienie śródleśnego zbiornika retencyjnego „Brzeźnica” (PZW Koło nr 116 Nadleśnictwo Brynek w Tworogu-Brynku) - dotacja w kwocie 3.000,00 zł,
· Zarybienie zbiorników Zalewu w Pniowcu w celu ochrony siedliska wydry (PZW Koło nr 72 „ZAMET” w Tarnowskich Górach) - dotacja w kwocie 3.000,00 zł,
· Utrzymanie stałego rybostanu na zbiornikach w Kaletach (PZW Koło Kalety) 
- dotacja w kwocie 3.000,00 zł,
· Zagospodarowanie i ochrona wód Zalewu Nakło-Chechło (90 ha) (PZW Koło nr 59 w Tarnowskich Górach) - dotacja w kwocie 3.789,20 zł,
· Odnowa życia biologicznego w zbiorniku w Kamieńcu (PZW Koło nr 43 Pyskowice, Sekcja Gminna w Zbrosławicach) - dotacja w kwocie 3.000,00 zł.
· Zagospodarowanie i ochrona wód „Zandka” i „Gierzyna” (PZW Koło nr 108 przy Hucie Cynku Miasteczko Śląskie) - dotacja w kwocie 2.827,72,00 zł,
· Opłata licencyjna za korzystanie z systemów informatycznych 
SOZAT-REMAS-POWIAT – 2.082,54 zł

· Opłata licencyjna za program „System Informacji o Środowiski” – 1.220,00 zł

W 2010 r. ze środków budżetu Powiatu dofinansowano następujące zadania:
· Realizację umów i porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - 34.005,34 zł

· Ochronę bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu – 19.385,12 zł

· Zakup oznaczników do cechowania drewna - 99,98 zł
· Zakup 1708 kg ryb dla kół wędkarskich działających na terenie Powiatu celem zarybienia zbiorników wodnych – 17.885,12 zł
· Zakup karmy (pszenicy) w celu dokarmienia zwierząt w okresie zimowym na terenie Powiatu – 1.500 zł

4. Cele ekologiczne i kierunki działań w zakresie ochrony powierzchni ziemi.

Cele i kierunki krótkookresowe do roku 2011:
1. Koordynacja procesu prowadzenia rekultywacji po działalności Zakładów Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach.
2. Zagospodarowanie gleb w sposób odpowiadający ich walorom przyrodniczym i klasie bonitacyjnej.

3. Dostosowanie formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji do naturalnego potencjału gleb.

4. Przeprowadzenie badania jakości gleby na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

5. Zachowanie maksymalnej powierzchni gruntów klasy 1 – 3.

6. Rozwój rolnictwa ekologicznego.

Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane i stopień ich realizacji w działaniach 
z zakresu ochrony powierzchni ziemi.

	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2009 - 2010

	1. 
	System zarządzania zasobami środowiska  sprzyjającego poprawie warunków życia ludności i rozwojowi gospodarczemu Powiatu Tarnogórskiego – w tym badanie gleb.
	W trakcie realizacji
	Powiat


W ramach realizacji przez Starostwo Powiatowe projektu RPOWŚ 2007-2013 pn.: „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”, przeprowadzono badanie gleb gmin należących do Powiatu. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu, wyniki tych badań będą dostępne w formie elektronicznej na mapach cyfrowych.
W ramach zadań krótkookresowych w latach 2009 - 2010 ze środków PFOŚiGW i budżetu Powiatu dofinansowano następujące zadania:
· Zakup worków i usunięcie liści jesiennych zbieranych przez mieszkańców gminy Tarnowskie Góry – 10.000,00 zł
5. Ochrona jakości wód i poprawa stosunków wodnych.

Cele i kierunki krótkookresowe do roku 2011:
1. Wsparcie budowy oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminach.

2. Realizację zadania ochrony wód podziemnych zbiornika Lubliniec – Myszków 
(GZW 327), poprzez nadzór nad likwidacją zwałowisk odpadów niebezpiecznych - unieszkodliwianie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach.
3. Opracowanie dalszych działań zmierzających do ochrony wód podziemnych, w szczególności triasowych zbiorników: Lubliniecko – Myszkowskiego (GZWP 327) 
i Gliwickiego (GZWP 330).

4. Edukację i propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody.
5. Realizowanie zadań nałożonych na Starostę związanych z gospodarką wodną.
Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane i stopień ich realizacji w zakresie  ochrony jakości wód i poprawy stosunków wodnych.
	L.p.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2009 - 2010

	1. 
	Budowa nowej sieci wodnej wraz z przyłączeniem dla budynku pałacu, ZSAiO.
	W trakcie realizacji
	Powiat

	2. 
	Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych.
	Na bieżąco realizowane
	Powiat

	3. 
	Realizowanie zadań modernizacyjnych, inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej. 
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, Miejska Spółka Wodna w Tarnowskich Górach, gminy, PZW Koło nr 59 w Tarnowskich Górach, PZW Koło 
Nr 108 przy Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, PGLLP Nadleśnictwo Świerklaniec

	6. 
	Budowa dalszych odcinków sieci kanalizacyjnej w gminach.
	Na bieżąco realizowane
	Gminy

	7. 
	Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w gminach.
	Na bieżąco realizowane
	Gminy

	8. 
	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w gminach.
	Na bieżąco realizowane
	Gminy


Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2009 r. i 2010 r. wykonał przy dofinansowaniu ze środków PFOSiGW i budżetu Powiatu następujące prace modernizacyjne urządzeń gospodarki wodnej zlokalizowanych w rejonie dróg powiatowych:
· Modernizacja i konserwacja w rejonie dróg  powiatowych w Miedarach oraz 
w Tarnowskich Górach – 9.982,00 zł
· Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z oprzyrządowaniem służącym do czyszczenia rowów za kwotę 218,258,00 przekazanej Zarządowi Dróg Powiatu 
w Tarnowskich Górach
Przy dofinansowaniu ze środków PFOŚiGW Miejska Spółka Wodna w Tarnowskich Górach w latach 2009 – 2010 dokonała w rejonie dróg powiatowych następujących modernizacji urządzeń gospodarki wodnej:

· Modernizacja i konserwacja urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg powiatowych – 20.000,00 zł. 
6. Ochrona powietrza atmosferycznego.

Cele i kierunki krótkookresowe do roku 2011:

1. Termomodernizacja budynków (ocieplanie).

2. Rozwój ścieżek rowerowych, pieszych, konnych.

3. Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródeł, sieci), połączona z likwidacją niskiej emisji.

4. Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację, remont, wymianę nawierzchni i przebudowę dróg.

5. Ograniczenie emisji przemysłowej ze źródeł technologicznych poprzez wymianę przestarzałych urządzeń oraz montowanie filtrów redukujących wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza.

6. Edukacja ekologiczna (konkursy, pogadanki, organizowanie akcji np. „Sprzątanie Świata”).

7. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii. 

8. Realizowanie zadań nałożonych na Starostę związanych z ochroną powietrza.
9. Opracowanie systemu zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego, sprzyjającego poprawie warunków życia ludności i rozwojowi gospodarczemu Powiatu Tarnogórskiego. 

10. Nadzór nad zadaniem - likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwianie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach w likwidacji, ograniczającym skażenie powietrza. 
Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane i stopień ich realizacji - ochrona powietrza atmosferycznego.

	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2009 - 2010

	1. 
	Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację, remont, wymianę nawierzchni, przebudowę dróg, budowa nowych dróg
	Na bieżąco realizowane
	Powiat

	2. 
	Termomodernizacja budynków
	Na bieżąco realizowane
	Powiat

	3. 
	Weryfikacja pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do atmosfery
	Na bieżąco realizowane
	Powiat

	4. 
	Termomodernizacja budynków publicznych.
	Na bieżąco realizowane
	Gminy, Powiat

	5. 
	Modernizacja dróg gminnych
	Na bieżąco realizowane
	Gminy

	6. 
	Ograniczenie tzw. Niskiej Emisji
	Na bieżąco realizowane
	Gminy


W okresie sprawozdawczym na terenie gmin należących do powiatu tarnogórskiego wykonano wiele działań mających na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego. 
W większości gmin przeprowadzono zadania wchodzące w skład programu ograniczenia niskiej emisji. 
W ramach ograniczenia niskiej emisji w latach 2009-2010 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach kontynuowało termomodernizację obiektów należących do szkół powiatowych. Ograniczenie niskiej emisji współfinansowane było z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu powiatu. Obejmowało ono następujące inwestycje: 
· Docieplenie poddasza budynku Zespolu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących przy ul. Opolskiej 26 w Tarnowskich Górach wełną mineralną o grubości 15 cm (w ramach robót związanych z remontem dachu obiektu) – realizacja 2009 – 2010 r. – 403.000,00 zł
· Termomodernizacja budynków internatu i kuchni w specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach (w ramach generalnego remontu internatu ośrodka) - realizacja 2009 – 2010 r. -  677.000,00 zł
· Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie ul. Knosały 113 – realizacja 2009 - 2010 r. 
-  206.110,00 zł
· Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach – realizacja 2010 r. – 229.747,00 zł
· Likwidacja starej wyeksploatowanej kotłowni węglowej zlokalizowanej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców oraz budowa nowych, indywidualnych kotłowni gazowych 
w budynkach mieszkalnych oraz pałacu – zadanie w trakcie realizacji, od 2010 r. 
– 41.803,00 zł

· Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci w Wojsce – 20.000,00 zł
Ograniczenie niskiej emisji realizowane jest również poprzez przedsięwzięcia mające na celu zmianę lub poprawę organizacji ruchu w szczególności na skrzyżowaniach dróg powiatowych z innymi drogami. Działania te prowadzą do poprawy płynności jazdy, co  przyczynia się do zmniejszenia emisji najbardziej szkodliwych substancji 
z pojazdów oraz ograniczenia hałasu komunikacyjnego.

W 2009 r. przeprowadzono nakładki z asfaltobetonu, których łączny koszt wyniósł 12 397 046 zł. Są to między innymi:
· Gminy Tarnowskie Góry : ul. Edukacji Narodowej, Grzybowa, Sienkiewicza, Monte Cassino;

· Gmina Radzionków: ul. Męczenników Oświęcimia;
· Gmina Zbrosławice: ul. 1-go Maja, droga 2905 S Brynek – Pyskowice, Wiejska

· Gmina Tworóg: ul. Zakładowa,  Pyskowicka, Hanusek

· Gmina Krupski Młyn: Potępa

· Gmina Świerklaniec: ul. 3-go Maja, Lasowicka

· Gmina Ożarowice: ul. Wyzwolenia, Główna, Sobieskiego

W 2010 r. wymienionych poniżej miejscowościach przeprowadzono nakładki z asfaltobetonu, których łączny koszt wyniósł - 3 594 089zł. 
· Gmina Tarnowskie Góry: ul. Powstańców Warszawskich, Czarnohucka,

· Gmina Radzionków: ul. Szymały

· Gmina Zbrosławice: ulice: 1-go Maja, Bohaterów Westerplatte, Mickiewicza, Oświęcimska

· Gmina Tworóg: ul. Potępska
7. Ochrona przed hałasem.

Cele i kierunki krótkookresowe do roku 2011:
1. Edukacja ekologiczna oraz działalność promocyjna na rzecz ochrony przed hałasem.

2. Wymiana nawierzchni dróg, ich remont i modernizacja, budowa rond.

3. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska poprzez budowę ekranów akustycznych (tam, gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych).

4. Bieżąca kontrola wynikająca z zapisów Prawa ochrony środowiska.
5. Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska, ograniczając jego natężenie do dopuszczalnych norm.
Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane i stopień ich realizacji w zakresie 

ochrony przed hałasem.
	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2009 - 2010

	1.
	Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację, remont, wymianę nawierzchni, przebudowę dróg, budowę nowych dróg
	Na bieżąco realizowane
	Powiat

	2.
	Realizowanie zadań modernizacyjnych, inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, Miejska Spółka Wodna 
w Tarnowskich Górach, gminy, PZW Koło nr 59 
w Tarnowskich Górach, PZW Koło 
Nr 108 przy Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, PGLLP Nadleśnictwo Świerklaniec

	3.
	Modernizacja dróg gminnych
	Na bieżąco realizowane
	Gminy

	4.
	Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku
	Na bieżąco realizowane
	Powiat


W wyniku współpracy pomiędzy Powiatem Tarnogórskim, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, dokonywane są pomiary natężenia hałasu w środowisku. Dotyczy to  
w szczególności zakładów, w których mogą występować przekroczenia emisji hałasu do środowiska. Starosta w przypadku stwierdzenia, iż poza zakładem przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, określa dopuszczalny poziom hałasu w środowisku. 

Dla poprawy warunków akustycznych na terenie Powiatu Tarnogórskiego wykonano szereg inwestycji drogowych. Modernizacja dróg powiatowych i gminnych w dużej mierze poprawia płynność ruchu samochodów, co bezpośrednio wpływa na niższą emisję hałasu. Powyższe inwestycje drogowe zostały wymienione w 
w punkcie 6. Ochrona powietrza atmosferycznego tego sprawozdania. 
Wykonano pomiary poziomu hałasu przy ul. Oświęcimskiej w Tarnowskich Górach wraz z opracowaniem wyników pomiaru – 1.451,80 zł

8. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi.

W latach 2009-2010 kompetencje Starosty ograniczały się jedynie do opiniowania inwestycji w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
9. Ochrona przed poważnymi awariami.

W tym bloku tematycznym zapisano cele i kierunki, które powinny być osiągnięte do 2020 r.:
1. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych.

2. Zapewnienie bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych.

3. Usuwanie skutków zagrożeń środowiska oraz bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów powstałych w czasie usuwania skutków poważnej awarii.

4. Gromadzenie informacji dotyczących poważnych awarii i klęsk żywiołowych.

5. Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP.

6. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych.

7. Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu możliwości występowania poważnych awarii lub klęski żywiołowej.

Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane i stopień ich realizacji w zakresie ochrony przed poważnymi awariami.

	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2007 - 2008

	1.
	Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację, remont, wymianę nawierzchni, przebudowę dróg, budowę nowych dróg.
	Na bieżąco realizowane
	Powiat

	2.
	System zarządzania zasobami środowiska  sprzyjającego poprawie warunków życia ludności i rozwojowi gospodarczemu Powiatu Tarnogórskiego – w tym badanie gleb.
	W trakcie realizacji 
	Powiat

	3.
	Realizowanie zadań modernizacyjnych inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej. 
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, Miejska Spółka Wodna w Tarnowskich Górach, gminy, PZW Koło nr 59 w Tarnowskich Górach, PZW Nr 108 przy Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, PGLLP Nadleśnictwo Świerklaniec

	4.
	Modernizacja dróg gminnych
	Na bieżąco realizowane
	Gminy

	5.
	Przeciwdziałanie wypalaniu traw, współpraca z PSP w zakresie monitoringu podpaleń traw i nieużytków oraz podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości wypalania traw, ściernisk i nieużytków
	Na bieżąco realizowane
	Powiat, Straż Pożarna, Nadleśnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego


Na terenie Powiatu Tarnogórskiego do poważnych awarii może dojść na skutek awarii urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych lub podczas transportu materiałów niebezpiecznych: w wyniku kolizji drogowej bądź kolejowej, a także rozszczelnienia cystern kolejowych lub autocystern.
Duży wkład w ochronę środowiska przed poważnymi awariami, zagrożeniami, pożarami lub eksplozjami miała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach oraz okoliczne Ochotnicze Straże Pożarne zlokalizowane na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Kontrolowano ponadto obiekty pod kątem sprawdzenia podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowania dróg ewakuacyjnych, oświetlenia awaryjnego, hydrantów zewnętrznych, wewnętrznych, instalacji sygnalizacji pożaru, itp. Udzielano także tzw. „pomocy sąsiedzkiej” - działano poza terenem Powiatu i przeprowadzano ćwiczenia przeciwpożarowe.
W ramach zadań krótkookresowych w latch 2009 i 2010 ze środków PFOŚiGW i budżetu Powiatu dofinansowano następujące zadania:

· Zakup sorbentu dla OSP w Żyglinku – 2.100,00 zł

· Zakup sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli powietrznych dla OSP Boruszowice-Hanusek – 15.000,00 zł

· Doposażenie jednostki OSP w Tworogu (zakup sorbentu, zapory sorpcyjnej i nożyc hydraulicznych) – 10.000,00 zł

· Zakup sorbentu dla OSP w Kotach – 2.500 zł

· Zakup sorbentu dla OSP w Tąpkowicach – 1.200 zł oraz zakupu zestawu hydraulicznego do przecinania elementów samochodowych – 6.000,00 zł

· Zakup rozpieracza kolumnowego wraz z przewodami dla OSP w Czekanowie 
– 11.000,00 zł

· Zakup rozpieracza dla OSP w Świerklańcu – 4.500,00 zł
10. „Gorące punkty”.
W ramach realizacji ww. działu ujęto punkt:

- Zakłady Chemiczne TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach
Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane:
	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2007 - 2008

	1. 
	Nadzór nad zadaniem - likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwianie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach w likwidacji.
	W trakcie realizacji
	Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

	2. 
	Monitoring zanieczyszczeń zwałowiska odpadów niebezpiecznych po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach.
	Na bieżąco realizowane
	Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.


Na terenie Powiatu Tarnogórskiego od maja 2000 roku realizowane jest zadanie rządowe polegające na likwidacji Zakładów Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach. 
Głównym celem zadania jest ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach. 
W dniu 29.02.2008 r. aktem notarialnym (Repertorium A nr 5604/2008, notariusz Jan Duda, Kancelaria Notarialna w Dąbrowie Górniczej) nastąpiło zrzeczenie się przez Likwidatora Zakładów Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach, użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze składnikami majątku trwałego na rzecz Starosty Tarnogórskiego reprezentującego Skarb Państwa. W związku z powyższym od 01.03.2008 roku odpowiedzialność za pozostałe po Zakładach Chemicznych tereny, a 
w tym dokończenie robót związanych z utylizacją niebezpiecznych odpadów oraz rekultywacją skażonego obszaru, przejął zgodnie z przepisami prawa Starosta Tarnogórski, jako organ zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa. 
Według stanu z 2011 r. do unieszkodliwienia pozostało ok. 412 tys. m3 odpadów.

Starosta Tarnogórski w myśl obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858) zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, zarówno w fazie eksploatacyjnej, jak i poeksploatacyjnej Zakładów. 
Wszystkie analizy fizyko-chemiczne prób wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz powietrza w 2009 i 2010 r. wykonywane były przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach, z którym Powiat Tarnogórski spisał stosowne umowy.
Realizowany program badań w ramach monitoringu środowiska obejmuje:
· badanie wód powierzchniowych (rzeki Stoły, Potoku PA, wód z drenażu głębinowego CSO, odcieków z Centralnego Składowiska Odpadów wód opadowych z CSO, oraz ścieków dopływających do Oczyszczalni Ścieków oraz po oczyszczeniu),

· badanie powietrza (pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10, pomiar emisji gazu składowiskowego CSO oraz zawartości: boru, baru, cynku, ołowiu),
· badanie wód podziemnych (13 piezometrów i 8 studni ujmujących triasowe piętro wodonośne oraz 17 piezometrów ujmujących czwartorzędowe piętro wodonośne, pomiar wielkości i oznaczenie pH opadów atmosferycznych),

· badanie jakości gleb w różnych punktach poboru na obecność m.in.: baru, boru, cynku, kadmu, miedzi, ołowiu i arsenu,
· pomiar natężenia hałasu – w czasie prowadzenia robót.

W celu kontynuacji zadania pn. „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330- Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach. Starosta Tarnogórski dokonał  w marcu 2009 roku aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej. Aktualizacja obejmowała wykonanie projektu wykonawczego określającego technologię wykonania prac oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót dla zadania pt. „Unieszkodliwienie co najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, które stanowiły podstawę wystąpienia do NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach o finansowanie przedmiotowej inwestycji. Realizacja w/w. zadania zaplanowana jest na lata 2010-2012. 
W dniu 19 lipca 2010r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy robót. Nadzór nad działaniami sprawuje wyłoniony w drodze przetargu inżynier kontraktu. W sierpniu 2011 r. zakończono prace budowlane. Od tego momentu nastąpił bieg sześciomiesięcznego terminu zgłaszania wad. W ramach bieżącego zarządzania 
i utrzymywania nieruchomości po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY, prowadzona jest obsługa umów w zakresie:
- dostaw energii elektrycznej, dostaw wody, odbioru odpadów komunalnych, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia nieruchomości, bieżących napraw ogrodzeń, itp.

- świadczenia usług utrzymania czystości, dozoru oraz ochrony mienia i terenu,
- świadczenia usług w zakresie utrzymywania okrywy Centralnego Składowiska Odpadów (CSO) – czyszczenia korytek i rowów odprowadzających wodę oraz koszenia trawy na części zrekultywowanej okrywy.

Zawarto ponadto następujące umowy dotyczące:
- prowadzenia przyzakładowej oczyszczalni ścieków,

- monitoringu środowiska przedmiotowego terenu.
11. Gospodarka odpadami.

Cele i kierunki krótkookresowe do roku 2011:
1. Prowadzenie ustawicznych działań edukacyjnych w celu zmiany świadomości społeczności lokalnej w zakresie gospodarki odpadami.

2. Kontynuacja realizacji kompleksowego unieszkodliwiania odpadów wraz 
z rekultywacją terenów skażonych w Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY
w Tarnowskich Górach.

3. Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów.

4. Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów.
Poniższa tabela przedstawia zadania zaplanowane i stopień ich realizacji w zakresie  gospodarki odpadami.

	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji
	Jednostki realizujące zadanie w latach

 2009 - 2010

	1.
	Monitoring zanieczyszczeń zwałowiska odpadów niebezpiecznych po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach
	Na bieżąco realizowane
	Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

	2.
	Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony środowiska).
	Na bieżąco realizowane
	Powiat

	3.
	Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów
	Na bieżąco realizowane
	Gminy

	4.
	Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych   (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów)
	Na bieżąco realizowane
	Gminy

	5.
	Objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów
	Na bieżąco realizowane
	Gminy


Sprawy gospodarki odpadami w Powiecie uregulowano uchwałą Rady Powiatu 
w Tarnowskich Górach Nr XXVII/248/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, którą  przyjęto „Plan gospodarki odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015”, 
a następnie Uchwałą Nr XXVI/252/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 r. którą przyjęto „Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015”. Głównym celem aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Tarnogórskiego, wynikającym z  Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa.

Powiat Tarnogórski w latach 2009-2010 realizował większość zadań założonych 
w aktualizacji PPGO. Do zadań tych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należały m.in. :
· edukacja ekologiczna, koordynacja wdrażania PPGO,

· zbiórka i biologiczne unieszkodliwienie odpadów ulegających biodegradacji,

· intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego Powiatu,
· wydzielanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,
· zbiórka odpadów niebezpiecznych.

W aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015 założono m.in. : 
· powszechną edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami,

· odzysk i wykorzystanie odpadów podlegających biodegradacji,

· intensyfikację selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego Powiatu,

· wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

Cele te udało się osiągnąć w znacznym stopniu, lecz specyfika gospodarki odpadami komunalnymi w gminach wymaga dalszej ich realizacji w kolejnych latach. Dotychczas nie zrealizowano jeszcze następujących zadań: 

· uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów,

· tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów,

· tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami.

Dotychczas żadna z gmin Powiatu Tarnogórskiego, należących do regionu 
8 (zgodnie z aktualizacją PGO dla województwa śląskiego), nie podpisała porozumienia w celu podjęcia działań dla stworzenia warunków wspólnej realizacji regionalnego systemu gospodarki odpadami. W omawianym regionie obecnie brak jest instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które mogłyby zapewnić realizację wyznaczonych celów. 
Podsumowanie 

Podsumowując raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015, należy stwierdzić, że zrealizowano wiele zadań na terenie naszego Powiatu. Osiąganie celów założonych w Programie nakłada dalszy obowiązek kontynuowania i intensyfikacji podejmowanych działań, mających pozytywny wpływ na środowisko. Zadania te będą realizowane w latach 2011 – 2020 i częściowo zostały już wykonane. Zadań, których dotychczas nie zrealizowano, nie można uznać za niewykonane, gdyż okres ich realizacji jest rozłożony w czasie i wymaga znacznych nakładów finansowych. W najwyższym stopniu realizowano:

· skuteczną ochronę przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej
· wzrost poziomu świadomości ekologicznej przez skuteczną edukację
Z uwagi na sposób sformułowania celów (nie są one w każdym przypadku kwantyfikowane, wymierne), nie można w sposób jednoznaczny ocenić stopnia ich realizacji. Można jedynie stwierdzić, że podjęto działania mające na celu wypełnienie wszystkich założonych celów. Większość zadań wytyczonych w Programie ma charakter ciągły, dlatego proponuje się ich kontynuację podczas wykonywania aktualizacji Programu. Z analizy struktury wydatków na ochronę środowiska wynika, że zadania ekologiczne i ich hierarchia, przyjęte w Programie, zostały w większości określone prawidłowo. Podsumowując, należy stwierdzić, że stan infrastruktury służącej ochronie środowiska uległ w ostatnich latach dynamicznemu rozwojowi, a presja wywierana na środowisko przez poszczególne działy gospodarki w wielu przypadkach uległa zmniejszeniu. Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede wszystkim niedostateczne środki finansowe, 
a także np. zbyt długie i skomplikowane procedury przetargowe. Większy nacisk proponuje się położyć na zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, a także na aspekty związane z powierzchnią ziemi (tereny poprzemysłowe, zdegradowane). Należy wskazać kierunki ochrony cennych ciągów przyrodniczych, szczególnie poprzez niedopuszczenie do tworzenia barier przestrzennych.

Proponuje się rozszerzenie kwestii związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych: energooszczędnością, wodooszczędnością, ograniczaniem ilości wytwarzanych odpadów.
Szczegółowy etap realizacji poszczególnych zadań, które mogą być wykonane w latach późniejszych obrazuje poniższa tabela:
Zadania własne:
	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji

	1. 
	Nadzór nad zadaniem - likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwianie oraz rekultywację terenów 
po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY w Tarnowskich Górach,
	W trakcie realizacji

	2. 
	Monitoring zanieczyszczeń zwałowiska odpadów niebezpiecznych po Zakładach Chemicznych TARNOWSKIE GÓRY
w Tarnowskich Górach.
	Na bieżąco realizowane

	3. 
	Organizacja i rozwój bazy danych 
o środowisku i jego ochronie.
	W trakcie realizacji.

W 2009 r. pozyskano środki unijne na ten cel

	4. 
	Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację, remont, wymianę nawierzchni, przebudowę dróg, budowę nowych dróg.
	Na bieżąco realizowane

	5. 
	Trasy rowerowe na terenie Powiatu.
	W trakcie realizacji

	6. 
	Termomodernizacja budynków.
	Na bieżąco realizowane

	7. 
	Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
	Na bieżąco realizowane

	8. 
	Zlecenie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów (rozdrobnionych o pow. do 10 ha) niestanowiących własności Skarbu Państwa.
	Zakończone

	9. 
	Budowa nowej sieci wodnej wraz z przyłączeniem dla budynków mieszkalnych budynku pałacu, ZSAiO
	W trakcie realizacji

	10. 
	Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych.
	Na bieżąco realizowane

	11. 
	Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 241 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony środowiska).
	Na bieżąco realizowane

	12. 
	Wsparcie finansowe właścicieli gruntów wyznaczonych do zalesienia oraz na zagospodarowanie i ochronę drzewostanu.
	Nie realizowano


Zadania koordynowane:
	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji

	1. 
	Wspieranie działań mających na celu ochronę siedlisk roślin, zwierząt chronionych i przyrodniczo cennych oraz wartości krajobrazowych

np. ochrona siedlisk nietoperzy.
	Na bieżąco realizowane

	2. 
	Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów
	Nie realizowano

	3. 
	Weryfikacja pozwoleń na emisję zanieczyszczeń 
do atmosfery.
	Na bieżąco realizowane

	4. 
	Przeciwdziałanie wypalaniu traw, współpraca z PSP w zakresie monitoringu podpaleń traw i nieużytków oraz podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości wypalania traw, ściernisk i nieużytków.
	Na bieżąco realizowane

	5. 
	Edukacja ekologiczna.
	Na bieżąco realizowane

	6. 
	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód np: (zarybianie, wykaszanie trawy wokół zbiorników, cieków wodnych, rowów przydrożnych).
	Na bieżąco realizowane

	7. 
	Realizowanie zadań modernizacyjnych inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
	Na bieżąco realizowane


Zalecane zadania dla gmin:
	Lp.
	Zadanie
	Etap realizacji

	1.
	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w gminach.
	Na bieżąco realizowane

	2.
	Budowa dalszych odcinków sieci kanalizacyjnej w gminach.
	Na bieżąco realizowane

	3.
	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej 
w gminach.
	Na bieżąco realizowane

	4.
	Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w gminach.
	Na bieżąco realizowane

	5.
	Kontynuacja gazyfikacji w gminach.
	Na bieżąco realizowane

	6.
	Termomodernizacja budynków publicznych gmin.
	Na bieżąco realizowane

	7.
	Modernizacja dróg gminnych.
	Na bieżąco realizowane

	8.
	Ustanawianie różnych form ochrony przyrody w gminach.
	Na bieżąco realizowane

	9.
	Utrzymanie dotychczasowego stanu lub powiększanie terenów zieleni urządzonej.
	Na bieżąco realizowane

	10.
	Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu.
	Na bieżąco realizowane

	11.
	Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.
	Na bieżąco realizowane

	12.
	Projektowanie i wytyczanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem na obszarach chronionych 
i poza nimi.
	Na bieżąco realizowane

	13.
	Ograniczenie tzw. Niskiej Emisji.
	Na bieżąco realizowane

	14.
	Tworzenie i udział gmin w strukturach ponad gminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie 
z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami).
	Na bieżąco realizowane 

	15.
	Organizacja zadań w zakresie zbiórki odpadów 
z terenów cmentarzy i akweduktów wodnych.
	Na bieżąco realizowane

	16.
	Organizacja zadań w zakresie zbiórki 
i odbioru odpadów komunalnych gromadzonych 
w sposób selektywny.
	Na bieżąco realizowane

	17.
	Prowadzenie monitoringu na składowiskach odpadów.
	Na bieżąco realizowane

	18.
	Dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych pochodzących z terenu gminy.
	Na bieżąco realizowane

	19.
	Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów.
	Na bieżąco realizowane

	20.
	Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc do tego celu nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów).
	Na bieżąco realizowane

	21.
	Objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów.
	Na bieżąco realizowane

	22.
	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kaletach przy 
ul. Ks. Drozdka.
	W trakcie realizacji

	23.
	Zorganizowanie systemu zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych od wytwórców indywidualnych.
	Na bieżąco realizowane


PAGE  
1

